Приложение № 2

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 02 марта 2012 г. № 2-57/645

Об исполнении

Программы по реализации основных положений Послания Президента Башкортостана

депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан

на 2011 год  по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

| № п/п | Основные направления программы | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Итоги выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация экономики городского округа | Реализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы | в течение года | Из запланированных 44 мероприятий, согласно уточненного плана, реализовано 41 мероприятие. Фактический объем финансирования реализации мероприятий за счет всех источников составил 8814,7 млн. рублей (92,0 % от годового плана). Дополнительно создано 243 рабочих места. Реализуются мероприятия промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 2. | Развитие строительного комплекса | Разработка муниципальной программы «Жилище» и подпрограмм: «Обеспечение жильем молодых семей»; «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; «Стимулирование программ развития жилищного строительства»; «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». | в течение года | Разработана программа «Стимулирование жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2012-2015 годы» в рамках которой введено в эксплуатацию 16,3 тыс.кв.м жилья, 84 квартиры, в том числе малоэтажного – 13,9 тыс.кв.м или 64 квартиры В рамках реализации программы «Жилище» приобретено 149,1 кв.м.жилья для военнослужащих на сумму 4125,6 тыс.рублей |
|  |  | Обеспечение участков под застройку в МР-2, МР-6, МР-7 коммунальной инфраструктурой. | в течение года | по МР-6 земельный участок передан от МУП «Салаватстройзаказчик» Администрации ГО г.Салават РБ, необходимо разработать проект планировки, проект межевания, проект корректировки Генплана. в МР-7 выполнены работы по строительству водопровода, разработана проектно-сметная документация по электроснабжению, которая находится на Государственной экспертизе. |
|  |  | Проектирование строительства детского сада в МР-3 | в течение года | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение Государственной экспертизы. Определен заказчик ГКУ «УКС РБ» |
| 3. | Развитие дорожного комплекса | Улучшение структуры улично-дорожной сети | в течение года | Проведен капитальный ремонт дорог на площади 59,7 тыс.кв. метров. Сумма затрат 38,1 млн. рублей; Текущий ремонт дорог на площади 7,5 тыс.кв. метров, затраты составили 6,02 млн. рублей |
| 4. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Уточнение границ городского округа г. Салават с Ишимбайским, Мелеузовским районами. При необходимости - подготовка документов по границе г. Салавата в Совет городского округа г. Салават | в течение года | Выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан. Стоимость работ - 2 200,0 тыс.рублей. Выполнены работы по инженерным изысканиям (создание цифровой картографической основы) для разработки (внесение изменений) генерального плана городского округа город Салават Республики Башкортостан. Стоимость работ - 1 672,8 тыс.рублей |
|  |  | Оформление земельных участков, регистрация их в собственность городского округа г. Салават | в течение года | Отделом архитектуры администрации подготовлено 6 заключений для проведения аукционов по продаже земельных участков под застройку. КУС МЗиИО РБ по г.Салавату проводилась регистрация объектов муниципальной и государственной собственности, а также земельных участков. Общее количество объектов муниципального нежилого фонда составляет 673, а зарегистрированных - 552. |
|  |  | Усиление претензионно - исковой работы по отношению к арендаторам, имеющим задолженности по оплате неналоговых платежей | в течение года | В 2011 году подготовлено и направлено в Арбитражный суд РБ 37 исковых заявлений на сумму около 102 млн. рублей. В адрес недобросовестных арендаторов направлены претензии о наличии задолженности по арендной плате за землю и нежилые помещения на сумму 95,6 млн. рублей. По предъявленным претензиям и исковым заявлениям оплачено 54,9 млн. руб. По всем вынесенным решениям Арбитражного суда РБ открыто исполнительное производство. В рамках контроля за деятельностью арендаторов за истекший период текущего года проведена 81 проверка законности использования земельных участков и объектов муниципального нежилого фонда. |
|  |  | Предоставление земельных участков под строительство жилья эконом - класса в соответствии с законодательством РФ и РБ | в течение года | Сформирован и подготовлен земельный участок по ул. Строителей для предоставления Фонду содействия жилищному строительству под строительство социального жилья. |
| 5. | Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов | Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов (развития результативного бюджетирования) в городском округе город Салават Республики Башкортостан до 2012 года, утвержденной Постановлением главы Администрации от 30.11.2010 № 2677-п | в течение года | В целях снижения расходов бюджета городского округа г. Салават Республики Башкортостан был разработан комплексный план. Основными направлениями снижения расходов является: - расширение сети платных услуг; - оптимизация расходов на приобретение материальных ценностей. Обеспечение строгого контроля за их сохранностью (кроме расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов, продуктов питания); - реализация и соблюдение Комплексной программы Республики Башкортостан «Энергосбережение на 2009 - 2012 годы»; - приобретение медикаментов с минимум необходимости; - снижение расходов на междугородную и сотовую связь, командировочные расходы за пределы Республики Башкортостан |
| 6. | Улучшение и устойчивость финансового положения и платежеспособности муниципального образования | Реализация Программы повышения доходного потенциала городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением главы Администрации от 01.12.20 Юг № 2678-п | в течение года | В качестве повышения доходного потенциала городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан ряд мероприятий по мере реализации, которых наблюдается увеличение поступлений доходов в бюджет городского округа и в целом его исполнение: - привлечение заемных средств от кредитной организации в сумме 50,0 млн. руб.; - привлечение кредитных ресурсов из бюджетной системы другого уровня в сумме 30,0 млн. руб.; - участие в программах, принятых на республиканском и муниципальном уровнях на условиях софинансирования на общую сумму 77548,75 тыс. руб. (фактическое исполнение составило 68154,72 тыс. руб.); - с целью реализации принятых программ, указанных выше, разработка и утверждение положений о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа; - поддержка малого и среднего предпринимательства – выделение средств из бюджета городского округа в виде субсидии в сумме 1,0 млн. руб.; - организация и проведение заседаний комиссии по урегулированию задолженности в бюджет городского округа, координационного совета по вопросам погашения просроченной задолженности по заработной плате городского округа город Салават Республики Башкортостан и по неплатежам в бюджетную систему Российской Федерации. |
|  |  | Совершенствование организации формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг городского округа | в течение года | Принято Постановление главы Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 02.08.2011г. № 1590-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». |
|  |  | Реализация Плана мероприятий по изменению правового статуса и порядка финансового обеспечения муниципальных учреждений городского округа | в течение года | В течение 2011года изменен тип муниципальных учреждений на: - муниципальные бюджетные учреждения в количестве 77; - казенные учреждения в количестве 9. |
|  |  | Осуществление мониторинга соблюдения главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа город Салават требований Бюджетного кодекса РФ и качества управления финансами | в течение года | В 2011 г. десяти учреждениям присвоен статус главных распорядителей бюджетных средств. Утверждение смет расходов и контроль за расходами муниципальных учреждений осуществлялся главными распорядителями. |
|  |  | Осуществление взаимодействия с главным администраторам доходов бюджета в целях обеспечения своевременного и полного выполнения налоговых обязательств в бюджет городского округа | в течение года | Поступление доходов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан обеспечено с превышением запланированных объемов. В течение года организовано и проведено 4 совещания с главными администраторами (администраторами) доходов (протоколы от 25.02.2011г. №1, от 27.05.2011г. № 2, от 14.07.2011г. №3, от 15.11.2011г. №4). Своевременно оформлялись запросы и обрабатывались отчеты, предоставленные администраторами доходов. |
|  |  | Продолжение работы по повышению эффективности реализации новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях с учетом достижения качественных показателей их деятельности, а также зависимости уровня заработной платы руководителей от уровня заработной платы основного персонала | в течение года | Рост заработной платы в 2011г. в бюджетной сфере, финансируемой из бюджета городского округа, по сравнению с 2010г. в целом составил 21%. В разрезе отраслей рост заработной платы составил: - образование – 31%; - здравоохранение – 9%; - культура – 18%; - физкультура и спорт – 2 %; - СМИ (снижение заработной платы) – 11 %; - иные - 1 %. |
|  |  | Реализация городской программы энергосбережения с ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | в течение года | В бюджетных учреждениях городского округа г. Салават Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2011г. были приобретены и установлены приборы учета: - теплоэнергии в количестве 116 штук; - воды в количестве 8 штук; - электроэнергии в количестве 6 штук. В 2011 году были введены в эксплуатацию приборы учета теплоэнергии в 75 бюджетных учреждениях. |
| 7. | Эффективное использование средств бюджета городского округа при размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд | Переход на новую систему проведения размещения заказов для муниципальных нужд в соответствии с главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ. С 1 января 2011 года устанавливается обязанность размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р, путем проведения открытых аукционов в электронной форме на отобранных Правительством Российской Федерации электронных площадках. | в течение года | Во исполнение требований главы 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ в срок до 1 января 2011 года всеми муниципальными учреждениями городского округа город Салават Республики Башкортостан получены ключи электронно-цифровых подписей для работы на Общероссийском официальном сайте. За отчетный период отделом муниципального заказа размещен 291 заказ путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Экономия бюджетных средств по итогам электронных аукционов составила 32,8 млн.рублей. Уровень участия в электронных торгах составил 2,3 участника на один лот. |
|  |  | Отмена запроса котировок как способ размещения заказов для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ. С 1 июля 2011 года устанавливается обязанность размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, путем проведения открытых аукционов в электронной форме на отобранных Правительством Российской Федерации электронных площадках. | III квартал | Запрос котировок, как один из способов размещения заказа в 2011 году отменен не был. За отчетный период размещено 425 запросов котировок на общую сумму 90,6 млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила 16,4 млн.рублей. |
| 8. | Предоставление государственных и муниципальных услуг | Выполнение плана перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением Администрации городского округа от 07.12.2011 года №2554-п утвержден План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в ГО г.Салават РБ, создана рабочая группа и утвержден состав рабочей группы по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие |
| 9. | Торговая отрасль, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | Строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания; Организация и проведение ярмарок-продаж с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение года | За отчетный период построено и реконструировано: 17 магазинов, общей площадью - 2832 кв. м., объем инвестиций – 28,0 млн. руб., 5 предприятий общественного питания, площадь 677,0 кв.м., на 202 посадочных места, объем инвестиций 6,5 млн. руб. |
|  |  | Консультативная помощь начинающим предпринимателям автономной некоммерческой организацией | в течение года | Автономной некоммерческой организацией «Бизнес- центр «Юг Башкортостана» оказана поддержка СМП в виде консультаций по различным вопросам. В мае месяце состоялся выездной прием по вопросам предпринимательства председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Р.У. Кинзикеевым В апреле в г.Самара прошел Приволжский межрегиональный конгресс предпринимателей «Семейный бизнес», в котором приняли участие 4 субъекта малого бизнеса (Рукавишникова, Цыганова, Сергеева и Ярмухаметова). Участники конгресса были награждены дипломами и медалями за долголетний труд и успехи в бизнесе. |
| 10. | Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка пакетов документов на предоставление жилищных сертификатов в соответствии с Постановлением РБ от 03.08.2006г. № 222 «О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов, инвалидов и семей, детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года». | в течение года | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года: Обеспечены жильем 7 инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете по месту жительства в Администрации ГО г.Салават на сумму 3533,4 тыс.руб. Приобретено 243,2 кв.м жилья Предоставление жилищных сертификатов ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года: Обеспечено жильем 4 ветерана. Приобретено 192,3кв.м жилья на сумму 4033,8 тыс.руб. |
| 11. | Опека и попечительство | Принятие мер по защите жилищных прав подопечных детей, по обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством | в течение года | В соответствии с правилами постановки на регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительство), лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.01.2011г. № 7) в 2011 году отделом опеки и попечительства Администрации на учет поставлено 16 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. На приобретение жилья для данной категории лиц выделено за счет средств Республики Башкортостан 5890,5 млн.рублей для 8 детей-сирот. |
|  |  | Предъявление в суд исков, связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, участие в судебных заседаниях по делам подопечных детей в случаях, предусмотренных законодательством | в течение года | В 2011 году специалисты отдела опеки и попечительства Администрации приняли участие в 236 судебных заседаниях по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также граждан, которые по состоянию здоровья не могут защищать свои права по уголовным и гражданским делам. |
| 12. | Создание комфортной среды для проживания инвалидов и малообеспеченных граждан в границах городского округа | Разработка городской программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы | I полугодие | В целях создания безбарьерной среды для инвалидов к социальным объектам города утверждена городская целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы |
| 13. | Социальная защита населения | Своевременная выплата ежемесячных пособий на детей, пособий отдельным категориям многодетных семей. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям | в течение года | Выплачена ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на оплату коммунальных услуг, оплату электроэнергии и т.д. 247 многодетным семьям, в них 824 ребенка, на сумму 1020,7 тыс. рублей. 195 школьников из многодетных семей получили бесплатные транспортные карты, 1023 ребенка в возрасте до трех лет из малоимущих семей воспользовались бесплатными продуктами детского питания в молочной кухне. Произведены выплаты ежемесячного пособия на детей до 16 (18) лет на 2778 детей на общую сумму 8285,9 тыс. рублей, ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом на сумму 879,0 тыс. рублей, ежемесячные пособия отдельным категориям многодетных семей, имеющим 4-х и более детей на сумму 1104,5 тыс. рублей. Проводилась работа по назначению и выплате социального пособия малоимущим гражданам, средняя численность получателей социального пособия с учетом членов семьи составила 982 человека. Выплачено из республиканского бюджета 1432,1 тыс. рублей. Оказана материальная помощь по линии Минтруда РБ 446 малоимущим горожанам на общую сумму 942,4 тыс. рублей. |
|  |  | Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и малообеспеченных граждан | в течение года | Выплачена ежемесячная денежная компенсация (ЕДК): - в соответствии с Федеральным законом «Об инвалидах» всего 9234 получателям на общую сумму 65539,5 тыс. рублей; - в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» всего 2268 получателям на общую сумму 18108,5 тыс. рублей; - в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» всего 13584 получателям на общую сумму 88117,9 тыс. рублей. Во исполнение Федерального Закона № 122-ФЗ произведены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 17225 получателям на общую сумму 66102,9 тыс. рублей. Произведены доплаты к пенсиям 28 инвалидам ВОВ, 40 женщинам-участницам ВОВ, 441 гражданину, имеющему почетные звания, 4 инвалидам боевых действий на общую сумму 3497,5 тыс. рубле, 578 почетным донорам на сумму 5712,9 тыс. рублей. 110 жителей города пожилого возраста стали участниками республиканской целевой программы «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» в 2011 году. С сентября по декабрь 2011 года 150 человек пожилого возраста прошли курс обучения по четырем предметам по республиканской целевой программе «Народный университет третьего возраста». Объем финансирования за счет республиканского бюджета составил 59,9 тыс. рублей. Принята аналогичная городская программа. |
| 14. | Соблюдение законодательства по сфере оплаты труда | Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров (соглашений) организаций (учреждений) городского округа, в т. ч. и за индексацией заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. (ст.51 ТК РФ) | в течение года | В 2011 году в соответствии со ст. 50 ТК РФ зарегистрировано и проверено на соответствие трудовому законодательству 206 коллективных договоров (дополнений и изменений к ним) организаций (учреждений) городского округа. Все коллективные договоры организаций кроме бюджетных учреждений, содержат мероприятия по индексации заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В отчетном году в соответствии со ст. 51 ТК РФ проверено 15 организаций (учреждений) по выполнению условий коллективных договоров. |
| 15. | Здравоохранение | Внедрение проекта «Социальная карта Башкортостана» | в течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
|  |  | Реструктуризация сети учреждений здравоохранения городского округа | в течение года | Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября 2011года №1194–р лечебно-профилактические учреждения города перешли в государственную собственность Республики Башкортостан |
| 16. | Образование | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников: проведение аттестации педагогических работников, курсы повышения квалификации, проведение конкурсов профессионального мастерства | в течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников: - аттестацию в 2011 году прошли 417 педагогических и 34 руководящих работника ОУ; - курсы повышения квалификации в 2011 году прошли 796 педагогов; - 25 педагогов получили дипломы переподготовки по специальности «Менеджмент организации. Управление персоналом», 20 педагогов продолжают обучение; - все запланированные городские конкурсы профессионального мастерства проведены, победители, номинанты и участники награждены; возобновлен и проведён городской конкурс «Лучшее образовательное учреждение», по итогам которого победители получили премии в размере 500 000, 300 000 и 200 000 рублей соответственно; - все конкурсы исследовательской деятельности педагогов проведены, итоги подведены, победители и призёры награждены на городском празднике «День науки». |
|  |  | - Переход на новые образовательные стандарты обучающихся первых классов | III квартал | С 1 сентября 2011 года обучение во всех 1-х классах города ведётся по федеральным государственным общеобразовательным стандартам нового поколения (55 классов-комплектов, 1366 первоклассников) |
|  |  | Организация школьных и городских спортивных мероприятий, соревнований, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | в течение года | Все общешкольные и городские спортивные мероприятия, праздники и соревнования проведены согласно плану. Школьники города приняли активное участие в республиканских и всероссийских спартакиадах и соревнованиях (младшая команда «Юрматы» выезжала на международные соревнования по хоккею в Америку). На базе общеобразовательных школ функционировали 64 класса разного вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых получали образование 631 школьник, для 62 школьников было организовано обучение на дому. Первый год 5 школьников обучались дистанционно, им выделено оборудование из федерального и республиканского бюджетов. На базе школы №15 работает реабилитационный центр для детей с нарушением речи, зрения и слуха. |
| 17. | Поддержка и развитие молодежных инициатив | Проведение акций «Весенняя неделя добра» и «Спасибо за мир!» | I полугодие | В рамках акции «Весенняя неделя доброты» были проведены посещение ветеранов, вручение поздравительных открыток, изготовление и распространение боевых листков, посвященных Великой Победе. Организация праздничного концерта и чаепитий для ветеранов. Организация выставки «Наши герои». Всего приняли участие 534 подростков и студентов, помощь оказана 244 ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В рамках республиканской акции «Спасибо за мир!», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне учащимися общеобразовательных школ города были проведены встречи с ветеранами и тружениками тыла. Дети организовывали чаепития и самодеятельные концерты, производили уборку квартир ветеранов, приобретали для них продукты питания, вручали памятные подарки и открытки, сделанные своими руками. За время проведения акции из 300 ветеранов ВОВ и тружеников тыла было охвачено всесторонней помощью 210 пожилых людей. Всего в акции приняли участие около 500 детей и подростков от 9 до 17 лет. |
|  |  | Проведение акций «Чистая река», «Зеленый субботник» | в течение года | В районе реки Белая была проведена экологическая акция «Чистая река». Был организован вывоз мусора с территории реки Белая. В мероприятии приняли участие более 900 подростков – учащихся 8-и учреждений начального и среднего профессионального образования города |
| 18. | Физическая культура и спорт | Городская спартакиада трудящихся, посвященная Году укрепления межнационального согласия | в течение года | Приняло участие – 1375 чел. Затрачено средств на проведение – 125, 65 тыс. руб. |
|  |  | Организация летней, оздоровительной компании | II, III квартал | Оздоровлено 877 детей. Затрачено средств за счет: - бюджета городского округа– 1813,0 тыс. руб. - республиканского бюджета – 292,3 тыс. руб. - родительских взносов – 97,2 тыс.руб. |
|  |  | Городская комплексная спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, посвященная Году российской космонавтики | в течение года | В Городской комплексной спартакиаде среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья приняло участие 275 человек. Затрачено средств в сумме 34 ,75 тыс. руб. |
| 19. | Средства массовых коммуникаций | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках: 66-летия Победы в Великой Отечественной войне; 25-летия Аварии на Чернобыльской АЭС; Года укрепления межнационального согласия; Года российской космонавтики; | в течение года | В городских газетах «Выбор», «Салауат», телекомпаниях «Телеконтур» и «Салават», на официальном сайте Администрации городского округа освещаются все основные мероприятия, проводимые в городском округе. |
|  |  | Оказание содействия городским общественным организациям в проведении мероприятий | в течение года | В 2011 году информационно-аналитическим отделом подготовлены и проведены следующие значимые мероприятия: День химика,День памяти воинов интернационалистов ,День защитников Отечества,Международный женский день 8 Марта, XX годовщина образования Салаватской городской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» и др., проводилась активная работа по подготовке выборов 04.12.2011 г. |
| 20. | Электронный Башкортостан | Размещение на официальном сайте Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан информации об официальных республиканских сайтах: Президента РБ, министерств, Правительства. | в течение года | На официальном сайте Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан размещена информация об официальных республиканских сайтах: Президента РБ, министерств, Правительства РБ |
|  |  | Разработка технического паспорта и обновление сайта Администрации городского округа город Салават РБ. | III квартал | Обновление официального сайта Администрации городского округа осуществляется ежедневно. Разработка технического паспорта информатизации в 2011 году не проводилась в связи с планируемой в 2012 году реконструкцией официального сайта Администрации |