Приложение к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

об исполнении  муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» за 2010-2012 годы

В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее по тексту- городской округ) решением Совета городского округа от 10 сентября 2010г. № 2-26/225 утверждена муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы городского округа город Салават Республики Башкортостан»

В соответствии с принятым решением, а также действующим законодательством в данной сфере деятельности в 2010-2012 годах проведена следующая работа:

Раздел 1. Общегородские мероприятия

На 2010 год запланировано строительство модульного пожарного депо в южной части города в 2 этапа: разработка проекта – 1650 т.руб. и строительно- монтажные работы  - 33000 т.руб. Источник финансирования – республиканский бюджет. В связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета данные работы не выполнены.

Раздел 2. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов.

Подраздел 2.1. Объекты здравоохранения

Всего по Программе на 2010 год было запланировано 12 мероприятий на сумму 8922,7 т.руб., из них:

- выполнено полностью 2 мероприятия (п.2.1.4. и 2.1.5.);

-  частично выполнено 9 мероприятий (п.2.1.1 – 52,1%., 2.1.2.- 23,1%, 2.1.3 – 69,4%, 2.1.6.- 54.4%, 2.1.9. – 26,7%, 2.1.10. -12,5%, 2.1.11. – 11,1%, 2.1.12. – 10%);

- не выполнено 2 мероприятия (п.2.1.7 и 2.1.8);

- проведены работы по незапланированным мероприятиям на сумму – 231,02 т.руб.

Всего за отчетный период выделено из местного бюджета 1199,51 т.руб. (13,44%) на следующие мероприятия:

- на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре – 613,1 т.руб.;

- на огнезащитную обработку деревянных конструкции – 132 т.руб.;

- увеличение огнестойкости косоуров лестничных маршей – 99,99 т.руб.

- устройство сплошного настила на наружной лестнице ДПТС – 35.2 т.руб.;(выполнено в 2009г.)

- замер сопротивления изоляции электрической проводки и токопотребителей – 188,5 т.руб.;

- приобретение первичных средств пожаротушения – 54,42 т.руб.;

- приобретение и установка молниезащиты зданий – 310 т.руб.;

- приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения – 5,3 т.руб.;

- замена электросети и электрооборудования – 51 т.руб.;

- приобретение и монтаж противопожарных дверей – 20 т.руб..

Причина невыполнения программных мероприятий: отсутствие финансирования.

| № п/п | Мероприятия | Объекты | План на 2010г. | Фактически профинансировано и освоено. т.руб. | Процент выполнения | Не запланирован ные расходы, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | МУ ГБ 2 | 565 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СГРД | 223,5 | 73 | 32,7 |  |
|  |  | ДПТС | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 375 | 512,1 | 136,6 | 137,1 |
|  |  | ДС «Исток» | - | 14,5 | не запланирован | 14,5 |
| Итого |  |  | 1177 | 613,1 | 52,1 | 151,6 |
| 2.1.2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МУ ГБ 1 | 390 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 60 | 60 | 100 |  |
|  |  | МУ ДСП | 50 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 72 | 72 | 100 |  |
|  | Итого |  | 572 | 132 | 23,1 |  |
| 2.1.3. | Увеличение огнестойкости косоуров лестничных маршей | МУ ДГБ | 144 | 99,99 | 69,4 |  |
|  | Итого |  | 144 | 99,99 | 69,4 |  |
| 2.1.4. | Устройство сплошного настила на наружной лестнице ДПТС | МУ ДПТС | 35,2 | 35,2 (выполнено в 2009г.) |  |  |
|  | Итого |  | 35,2 | 35,2 | 100 |  |
| 2.1.5. | Замер сопротивления изоляции электрической проводки и токопотребителей | МУ ГБ 1 | 22 | 22 | 100 |  |
|  |  | МУ ГБ 2 | 86 | 86 | 100 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 8 | 8 | 100 |  |
|  |  | МУ ВФД | 5 | 5 | 100 |  |
|  |  | МУ ССМП | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
|  |  | НД | 15 | 15 | 100 |  |
|  |  | МУ ДСП | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  | ДС "Исток" | 6 | 6 | 100 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Итого |  | 188,5 | 188,5 | 100 |  |
| 2.1.6. | Приобретение первичных средств пожаротушения | МУ ГБ 1 | 50 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 2 | 40 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ГБ 3 | 4,5 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СГРД | 17 | 46,6 | 274,1 | 29,6 |
|  |  | МУ ВФД | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  | МУ НД | 5 | 6,817 | 136,3 | 1,817 |
|  |  | МУ СП | 3 | - | 0 |  |
|  |  | ДС "Исток" | 6 | - | 0 |  |
|  |  | АТХ | 6,5 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДПТС | 2,5 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 136,5 | 54,42 | 39,9 | 31,417 |
| 2.1.7. | Приведение в соответствие с нормами систем вентиляции | МУ ГБ 2 | 500 | - | 0 |  |
|  |  | МУ СП | 40 | - | 0 |  |
|  |  | МУ ДГБ | 150 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 690 | - | 0 |  |
| 2.1.8. | Приведение в соответствие с нормами путей эвакуации | МУ ДГБ | 45 | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 45 | - | 0 |  |
| 2.1.9. | Приобретение и установка молниезащиты зданий | МУ ГБ 1 | 500 | 300 | 60 | - |
|  |  | МУ ГБ 2 | 10 | 10 | 100 | - |
|  |  | МУ СГРД | 350 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДГБ | 300 | - | 0 | - |
|  | Итого |  | 1160 | 310 | 26,7 | - |
| 2.1.10. | Приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения | МУ ГБ 2 | 36 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ВФД | 1,5 | 1,5 | 100 | - |
|  |  | НД | 2 | 2 | 100 | - |
|  |  | МУ ДСП | 3 | 1,8 | 60 | - |
|  | Итого |  | 42,5 | 5.3 | 12,5 | - |
| 2.1.11. | Замена электросети и электрооборудования | МУ ГБ 1 | 3000 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ГБ 3 | 96 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ВФД | 3 | - | 0 | - |
|  |  | НД | 200 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДСП | 3 | 3 | 0 | - |
|  |  | ДС "Исток" | - | 48 | 100 | 48 |
|  |  | МУ ДГБ | 1230 | - | 0 | - |
|  | Итого |  | 4532 | 51 | 11,1 | 48 |
| 2.1.12. | Приобретение и монтаж противопожарных дверей | НД | 80 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ГБ 1 | 100 | - | 0 | - |
|  |  | МУ ДСП | 20 | 20 | 100 | - |
|  | Итого |  | 200 | 20 | 10 | - |
|  | Всего по разделу 2.1. |  | 8922,7 | 1199,51 | 13,44 | 231,02 |

ОТЧЕТ

об исполнении  муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» за 2011-2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Объекты | 2011-2012 гг. | Фактически профинансировано и освоено. т.руб. | Процент выполнения | Не запланирован ные расходы, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | ДПТС | 24,3 | 24,3 | 100 |  |
|  |  | ДС «Исток» | 14,2 | 14,2 | 100 |  |
|  |  | МУ ССМП | 200 | 200 | 100 |  |
|  |  | ГБУЗ РБ ГБ города Салават | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| Итого |  |  | 239 | 239 |  |  |
| 2.1.2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | ДСП | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  |  | ДС «Исток» | 20,7 | 20,7 | 100 |  |
|  |  | ГБУЗ РБ ГБ города Салават | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
|  | Итого |  | 25,30 | 25,30 | 100 |  |
|  | Замер сопротивления изоляции электрической проводки и токопотребителей | ВФД | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
|  |  | НД | 15,5 | 15,5 | 100 |  |
|  |  | ДСП | 25,4 | 25,4 | 100 |  |
|  |  | ДС "Исток" | 24,8 | 24,8 | 100 |  |
|  |  | АТХ | 26,2 | 26,2 | 100 |  |
|  |  | МУ ССМП | 5,3 | 8,9 | 100 |  |
|  | Итого |  | 99,0 | 100,8 | 100 |  |
| 2.1.6. | Приобретение первичных средств пожаротушения | ВФД | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | АТХ | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  |  | МУ ССМП | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Итого |  | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
| 2.1.10. | Приведение в соответствие с нормами наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения | МУ ССМП | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  |  | ВФД | 0,6 | 0,6 | 100 |  |
|  |  | НД | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
|  |  | ДСП | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
|  | Итого |  | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
| 2.1.11. | Замена электросети и электрооборудования | МУ ССМП | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  | НД | 18,3 | 18,3 |  |  |
|  |  | ДСП | - | - | 0 |  |
|  |  | ДС "Исток" | - | - | 0 |  |
|  | Итого |  | 38,3 | 38,3 | 100 |  |
| 2.1.12. | Приобретение и монтаж противопожарных дверей | НД | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | ДСП | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | ГАУЗ РБ СГРД | 63,6 | 63,6 | 100 |  |
|  | Итого |  | 63,6 | 63,6 | 100 |  |
| 2.2.1.7 | Другие мероприятия требующие материальных затрат | ГБУЗ РБ ГБ города Салават | 488,2 | 488,2 | 100 |  |
|  |  | ГАУЗ РБ СГРД | 593,436 | 593,436 | 100 |  |
|  | Итого |  | 1517,20 | 1517,20 | 100 |  |
|  | Общая сумма |  | 2001,60 | 2003,40 | 100 |  |

Подраздел 2.2. Объекты образования

В городской целевой программе на 2010-2012 гг. запланированы:

- по общеобразовательным учреждениям ежегодно по 11 мероприятий на общую сумму – 9 450,0 тыс.руб.;

- по дошкольным образовательным учреждениям по 9 мероприятий ежегодно на общую сумму – 8 507,0 тыс.руб.;

- по учреждениям дополнительного образования также ежегодно по 9 мероприятий на сумму 2 911,0 тыс.руб.

За отчетный период с 2010г. по 2012г. из местного бюджета были выделены и освоены финансовые средства на общую сумму 30 039,9 тыс.руб. на выполнение следующих противопожарных мероприятий:

- проведение электромонтажных работ и замене электрооборудования, несоответствующих требованиям ПУЭ – на сумму 5 838,3 тыс.руб.;

- проведение замера сопротивления изоляции электропроводов и токопотребителей на сумму 3 439,8 тыс.руб.;

- приведение в соответствие с нормами путей эвакуации на сумму 5 657,2 тыс.руб.;

- приобретение и монтаж противопожарных дверей на сумму 5 063,8 тыс.руб.;

- приведение в соответствие и нормативами наружного и внутреннего водоснабжения на сумму 517,1 тыс.руб.;

- приведение в соответствие с нормами системы вентиляции на сумму 1 805,9 тыс.руб.;

- другие мероприятия (испытание наружных лестниц, перезарядка огнетушителей) на сумму 2 233,9 тыс.руб.;

- техническое обслуживание систем АПС и оповещения на сумму 5 037,0 тыс.руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности – 107,6 тыс.руб.;

- приобретение учебных фильмов на противопожарную тематику – 42,7 тыс.руб.;

- приобретение учебно-методической литературы, плакатов и листовок на сумму 296,6 тыс.руб.

Анализируя выполнение за отчетный период мероприятия по пожарной безопасности и освоения финансовых средств необходимо отметить, что было запланировано выделение в течении 2010-2012гг. 20 538,0 тыс.руб., а освоено на сегодняшний день 30 039,9 тыс. руб. Также необходимо отметить, что до конца 2012 г. запланировано освоить еще около 2 000,0 тыс.руб. на техническое обслуживание систем АПС, замена горючего линолеума на линолеум с сертификатом по пожарной безопасности, приобретение и монтаж противопожарных дверей и люков.

Итого к концу 2012 года все запланированные мероприятия по городской целевой программе пожарная безопасность по образовательным учреждениям городского округа город Салават будут выполнены в полном объеме.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2010 г. тыс. руб. |  | 2011 г. тыс. руб. |  | 2012 г. тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Замена электрической сети и электрооборудования (электромонтажные работы) | 1100,4 | 1519,0 | - | 3985,5 | - | 333,8 |
| 2. | Замер сопротивления изоляции электропроводов и токопотребителей | 1236,8 | 298,0 | 1336,8 | 461,8 | 1336,8 | 2680,0 |
| 3. | Приведение в соответствие с нормами путей эвакуации | 725,0 | 499,0 | - | 3232,7 | - | 1925,5 |
| 4. | Приобретение и монтаж противопожарных дверей | 5070,0 | 564,7 | - | 2959,0 | - | 1540,1 |
| 5. | Приведение в соответствие с нормативами наружного и внутреннего водоснабжения | 310,0 | - | - | 152,0 | - | 365,1 |
| 6. | Приведение в соответствие с нормами системы вентиляции | 684,0 | 505,4 | 684,0 | 932,6 | 684,0 | 367,9 |
| 7. | Другие мероприятия требующие материальных затрат (испытание лестниц, перезарядка огнетушителей) | 86,0 | 730,3 | - | 445,0 | 300,0 | 1058,6 |
| 8. | Техническое обслуживание систем АПС и оповещения | 1629,0 | 1500,0 | 1629,0 | 1896,4 | 1629,0 | 1640,6 |
| 9. | Обучение мерам пожарной безопасности | 232,4 | - | 232,4 | 107,6 | 232,4 | - |
| 10. | Приобретение учебных фильмов на противопожарную тематику и их распространение в образовательной сфере | 80,0 | - | 80,0 | 24,4 | 80,0 | 18,3 |
| 11. | Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности | 360,0 | 206,0 | 400,0 | 26,8 | 400,0 | 63,8 |
|  | Итого | 11513,6 | 5822,4 | 4362,2 | 14223,8 | 4662,2 | 9993,7 |