Приложение № 1

к решению Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

от  20.12.2012г.  № 3-12/160

План  мероприятий Комплексной инвестиционной программы

социально-экономического развития  городского округа город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Основные исполнители и соисполнители | Сроки выполнения | Объемы и источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Цели и ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Раздел «Промышленное производство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2007-2012 | 4817,0 Собственные средства | 4576,0 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Производственная мощность установки составит 6 млн.т в год. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. Создание дополнительных рабочих мест: -после ввода объекта в эксплуатацию-67. |
| 1.2 | Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2004-2015 | 407,4 Собственные средства | 659,0 Собственные средства | 4285,0 Собственные средства | 7487,0 Собственные средства | 4305,0 Собственные средства | Мощность проектируемого комплекса составляет 1 млн. т. в год. Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья. Создание дополнительных рабочих мест: -после ввода объекта в эксплуатацию-147. |
| 1.3 | Строительство установки грануляции карбамида | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2010-2012 | 823,1 Собственные средства | 385,6 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год. Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности. Численность рабочих мест не изменяется. |
| 1.4 | Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2011-2013 | 2290,8 Собственные средства | 7115,6 Собственные средства | 5593,6 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | Объем выработки составит: -эл.энергии 3255,7 млн. кВтч/год; -тепл. Энергии-459,8 тыс.Гкал/год. Создание 70 дополнительных рабочих мест.Пуск в 1 квартале 2014года. |
| 1.5 | Организация производства энергосберегающего стекла | ОАО «Салаватстекло» | 2011 – 2012 | 368,8 Собственные средства | 899,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем производства составит 4 млн.кв.м в год. Пуск производства планируется на октябрь 2012 года, выход на проектную мощность в 1 кв. 2013года. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составит 61 человек. |
| 1.6 | Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 Собственные средства | 13,0 Собственные средства | Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Создание 8 рабочих мест |
| 1.7 | Внедрение технологии регенерации формовочных смесей в литейном производстве | ОАО «Салават-нефтемаш», ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 Собственные средства | Значительное повышение качества выпускаемого литья. Создание 5 рабочих мест |
| 1.8 | Создание заготовительного участка | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 140,0 Собствен ные средства | 0,0 | 0,0 | Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов |
| 1.9 | Создание цеха металлоконструкций | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 200,0 Собствен ные средства | 0,0 | 0,0 | Значительное повышение объема и качества выпускаемых металлоконструкций |
| 1.10 | Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций | ООО «Салаватметалл», ОАО «ВНЗМ-1,2»,СПКП Жилпромстрой,ООО СТК Башстройизоляция, Проектировщик | 2008-2015 | 91,1 Собственные средства | 16,1 Собственные средства | 21,5 Собственные средства | 10,0 Собственные средства | 10,0 Собственные средства | Объем производства составит 37 000 тн оцинкованных металлоконструкций в год – цех горячего цинкования; 2 000 тн. в год – цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест: -во время строительства -60; -после ввода объекта в эксплуатацию-215. |
| 1.11 | Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа | ООО "Гелиос" г.Уфа, ЗАО ИГ «Корпорация инвестиций», г.Москва | 2012-2013 гг. | 0,0 | 52,2 Собствен ные средства | 513,2 Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | Объем производства- 50 млн/штук в год Создание 250 дополнительных рабочих мест. |
| 1.12 | Производство модифицированного дорожного битума | ООО «Ремстройсервис» | 2013-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 10,0 Собствен ные средства | 15,0 Собствен ные средства |  | Производство модифицированного дорожного битума до 150 тыс. тонн в год. |
|  | Итого по разделу «Промышленное производство»: |  |  | 8798,2 Собственные средства | 13704,2 Собственные средства | 10763,3 Собственные средства | 7524,0 Собственные средства | 4348,0 Собственные средства |  |
| 2. Раздел «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2012-2015 годы» | Администрация городского округа, МУП «Архитектурно-планировочное бюро», КУС Минземимущества РБ по г.Салавату | 2012-2015 г. | 0,0 | 893,0 93,6 Средства бюджета РБ 31,2 средства бюджета городского округа 768,2 Собственные средства | 997,0 103,0 Средства бюджета РБ 34,5 средства бюджета городского округа 859,5 Собственные средства | 1103,0 115,0 Средства бюджета РБ 38 средства бюджета городского округа 950,0 Собственные средства | 1207,0 125,0 Средства бюджета РБ 42,5 средства бюджета городского округа 1039,5 Собственные средства | Ввод жилья: 2012 г.- 35,3 тыс.кв.м; 2013 г.- 35,0 тыс.кв.м; 2014 г.- 40,0 тыс.кв.м; 2015 г.- 45,0 тыс.кв.м. улучшение жилищных условий граждан (достижение средней обеспеченности населения общей площади 24,5 м2 на человека в 2015г.); увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств – с 12 до 30 процентов; увеличение годового объема ввода жилья с увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, к 2015 году до 35 тыс.кв. м; |
| 2.2 | Строительство многоквартирных домов | Организации застройщики | 2011г. | 51,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в 2011 г.- 16,3 тыс.кв.м. жилья. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства |
| 2.3 | Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров | ООО «Термоизопласт» | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 12,0 Собственные средства | 12,0 Собственные средства | 12,1 Собственные средства | Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630-1020 мм); срок окупаемости – 3 года; число новых рабочих мест – 10 человек; чистая прибыль – 25,00 млн.руб. |
|  | Итого по разделу «Строительство»: |  |  | 51,7 в т.ч.: 51,7 Собственные средства | 893,0 в т.ч.: 93,6 Средства бюджета РБ 31,2 Средства бюджета городского округа 768,2 Собственные средства | 1009,0 в т.ч.: 103,0 Средства бюджета РБ 34,5 Средства бюджета городского округа 871,5 Собственные средства | 1115,0 в т.ч.: 115,0 Средства бюджета РБ 38,0 Средства бюджета городского округа 962,0 Собственные средства | 1219,1 в т.ч.: 125,0 Средства бюджета РБ 42,5 Средства бюджета городского округа 1051,6 Собственные средства |  |
| 3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2014 годы» (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения) | Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа | 2010-2014 | 58,3 внебюджетные источники | 38,9 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городско го округа 36,0 внебюджетные источники | 39,3 в т.ч.: 3,2 Средства бюджета городско го округа 36,1 внебюджетные источники | 37,0 в т.ч.: 3,4 Средства бюджета городско го округа 33,6 внебюджетные источники | 0,0 | Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов. Суммарная экономия электрической энергии –17361,9 тыс. кВт*ч; суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал; суммарная экономия газа – 487,1 тыс. м3 суммарная экономия воды – 1354,5 тыс.м3. |
| 23.2 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа | Администрация городского округа | 2012-2015 | 0,0 | 313,9 в т.ч.: 279,0 Средства бюджета РБ 28,9 Средства бюджета городского округа 6,0 Средства предприя тий | 331,8 в т.ч.: 294,7 Средства бюджета РБ 30,7 Средства бюджета городского округа 6,4 Средства предприя тий | 329,0 в т.ч.: 292,3 Средства бюджета РБ 30,4 Средства бюджета городского округа 6,3 Средства предприя тий | 304,8 в т.ч.: 270,2 Средства бюджета РБ 28,8 Средства бюджета городского округа 5,8 Средства предприя тий | Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | Строительство русло - регулирующей дамбы на р. Белая в районе Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 40,0 Средства бюджета РБ | 45,0 Средства бюджета РБ | 15,4 Средства бюджета РБ | Обеспечение надежного водоснабжения городов Салават, Стерлитамак |
| 23.2.2 | Строительство канализационной насосной станции №8 | МУП «Салаватводо канал» | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 17,5 в т.ч.: 15,5 Средства бюджета РБ 2,0 Средства бюджета городско го округа | 35,6 в т.ч.: 31,6 Средства бюджета РБ 4,0 Средства бюджета городско го округа | 17,0 в т.ч.: 15,5 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городско го округа | Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения в городском округе |
| 23.2.3 | Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС№3 до ул. Матросова | МУП «Салаватводока нал» | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 9,0 в т.ч.: 7,2 Средства бюджета РБ 1,8 Средства бюджета городско го округа | 5,1 Средства бюджета РБ | 4,1 Средства бюджета РБ | Рациональное использование водных объектов, обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.4 | Приобретение оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2013-2014 | 0,0 | 0,0 | 10,5 Средства бюджета РБ | 7,5 Средства бюджета РБ | 0,0 | Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.5 | Модернизация РУ-6кв на 2 подъёме Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2012 | 0,0 | 3,2 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды |
| 23.3 | Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета | Администрация городского округа, управляющие организации | 2011-2012 | 127,0 Собственные средства | 40,0 в т.ч.: 9,7 Средства бюджета РБ 20,0 Средства бюджета городского округа 10,3 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах |
| 23.4 | Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения) | МУП «Салаватводо канал» | 2011-2014 | 0,5 Собствен-ные средства | 0,0 | 0,4 Собствен-ные средства | 0,4 Собствен-ные средства | 0,0 | Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз |
| 23.5 | Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы | МУП Электрические сети г.Салават | 2011-2012 | 1,5 Собственные средства | 1,5 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 год – реконструкция технологического оборудования РП-1. 2012год-реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии. |
| 33.6 | Реализация городской целевой программы «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» | Администрация городского округа город Салават, управляющие организации | 2012-2015гг. | 0,0 | 23,0 в т.ч.: 11,52 Средства бюджета РБ 11,52 Средства бюджета городско го округа | 57,0 в т.ч.: 28,52 Средства бюджета РБ 28,52 Средства бюджета городско го округа | 38,2 в т.ч.: 19,1 Средства бюджета РБ 19,1 Средства бюджета городско го округа | 112,0 в т.ч.: 56,0 Средства бюджета РБ 56,0 Средства бюджета городско го округа | Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей. |
| 23.7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | Администрация городского округа | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 в т.ч.: 35,0 Средства бюджета РБ 35,0 Средства бюджета городско го округа | Улучшение экологической обстановки. Соблюдение экологических норм и правил при размещении отходов производства и потребления |
|  | Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: |  |  | 187,3 в т.ч.: 187,3 Собственные средства | 417,3 в т.ч.: 300,2 Средства бюджета РБ 63,3 Средства бюджета городско го округа 53,8 Собственные средства | 428,5 в т.ч.: 323,2 Средства бюджета РБ 62,4 Средства бюджета городско го округа 42,9 Собственные средства | 404,6 в т.ч.: 311,4 Средства бюджета РБ 52,9 Средства бюджета городско го округа 40,3 Собственные средства | 486,8 в т.ч.: 361,2 Средства бюджета РБ 119,8 Средства бюджета городско го округа 5,8 Собственные средства |  |
| 4. Раздел «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Строительство трамвайной линии | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 Средства бюджета РБ | 321,0 Средства бюджета РБ | Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест. |
| 44.2 | Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) | Администрация городского округа город Салават РБ | 2013-2015 гг. | 0,0 | 0,0 | 25,0 Средства бюджета РБ | 25,0 Средства бюджета РБ | 25,0 Средства бюджета РБ | Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность. Ежегодно по 2 единицы. |
| 44.3 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа | Администрация городского округа город Салават РБ | 2012г. | 0,0 | 0,8 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
|  | Итого по разделу «Транспорт»: |  |  | 0,0 | 0,8 в.т.ч.: 0,8 Средства бюджета городско го округа | 25,0 в т.ч.: 25,0 Средства бюджета РБ | 425,0 в т.ч.: 425,0 Средства бюджета РБ | 346,0 в т.ч.: 346,0 Средства бюджета РБ |  |
| 5. Раздел «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа город Салават РБ | 2011-2012 | 1,0 Средства бюджета городско го округа | 3,8 в т.ч.: 2,3 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| 55.2 | Создание фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции | ИП Лепетуха Иван Владимирович | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 100,0 Собственные средства | 100,0 Собственные средства | 100,0 Собственные средства | Строительство комплекса с бытовыми, офисными, складскими и производственными площадями, теплично-парниковым хозяйством для выращивания и реализации сельхозпродукции населению в масштабах города, республики, страны. Строительство автономной котельной и электростанции |
| 25.3 | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки | ООО «Башстрой маркет» | 2012-2015 | 0,0 | 15,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд) |
| 25.4 | Строительство цеха по производству кровельных материалов | ИП Галин Спартак Фаритович | 2011-2014 | 1,5 Собственные средства | 1,0 Собственные средства | 1,0 Собственные средства | 1,0 Собственные средства | 0,0 | Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах |
| 55.5 | Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс | ООО «ДИАС-М» ООО ПКФ «Актау» | 2013-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 220,0 Собственные средства | 210,0 Собственные средства | 0,0 | Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Малое и среднее предпринимательство»: |  |  | 2,5 в т.ч.: 1,0 Средства бюджета городского округа 1,5 Собствен-ные средства | 19,8 в т.ч.: 2,3 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета городского округа 16,0 Собствен-ные средства | 336,0 в т.ч.: 336,0 Собствен-ные средства | 326,0 в т.ч.: 326,0 Собствен-ные средства | 115,0 в т.ч.: 115,0 Собствен-ные средства |  |
| 6. Раздел «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» | Администрация городского округа | 2012-2015 | 0,0 | 4,93 в т.ч.: 2,25 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городского округа 1,08 Внебюджетные источники | 12,4 в т.ч.: 6,2 Средства бюджета РБ 3,1 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источники | 12,4 в т.ч.: 6,2 Средства бюджета РБ 3,1 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источники | 12,4 в т.ч.: 6,2 Средства бюджета РБ 3,1 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.) |
| 66.2 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3 | Администрация городского округа | 2011-2012г. | 2,1 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета РБ 0,6 средства бюджета городского округа | 136,9 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 65 рабочих мест. |
| 66.3 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2 | Администрация городского округа | 2011-2013 г. | 1,7 Средства бюджета РБ | 2,0 Средства бюджета РБ | 140,0 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. |
| 66.4 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-94-95 на 140 мест | Администрация городского округа | 2013-2014 г. | 0,0 | 0,0 | 2,0 Средства бюджета РБ | 110,0 Средства бюджета РБ | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 140 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.5 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-48а на 120 мест | Администрация городского округа | 2014-2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 Средства бюджета РБ | 100,0 Средства бюджета РБ | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 120 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 55 рабочих мест. |
| 66.6 | Капитальный ремонт МДОУ № 2 | Администрация городского округа | 2011 г. | 4,5 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных дето-мест. Создание 30 рабочих мест. |
| 66.7 | Капитальный ремонт МДОУ № 23 | Администрация городского округа | 2011 г. | 25,1 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 60 рабочих мест. |
| 66.8 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского 60 | Администрация городского округа | 2012-2013 г. | 0,0 | 30,1 в т.ч.: 8,972 Средства бюджета РБ 0,003 Средства бюджета городско-го округа 21,1 Внебю-джетные источни-ки | 22,0 Средства бюджета городско-го округа | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.9 | Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий) | Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения | 2011-2015 г. | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 1,8 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета городско-го округа 0,3 Внебюджетные источники | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 66.10 | Изменение школьной инфраструктуры: -улучшение материально-технической базы ОУ. | Отдел образования, образователь ные учреждения | 2011-2015 | 44,0 в т.ч.: 2,7 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета РБ 2,1 Средства бюджета городско-го округа 37,7 Внебюджетные источники | 22,7 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета РФ 10,0 Средства бюджета РБ 2,7 Средства бюджета городско-го округа | 2,0 Средства бюджета городско-го округа | 2,0 Средства бюджета городско-го округа | 2,0 Средства бюджета городско-го округа | Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся |
| 66.11 | Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками. | Отдел образования, образовательные учреждения | 2011-2015 | 5,0 в т.ч.: 1,9 Средства бюджета РФ 0,2 Средства бюджета городского округа 2,9 Внебюджетные источники | 0,1 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования |
|  | Итого по разделу «Образование»: |  |  | 83,9 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 4,7 Средства бюджета РБ 34,0 Средства бюджета городского округа 40,6 Внебюджетные источни-ки | 198,5 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета РФ 160,12 Средства бюджета РБ 5,9 Средства бюджета городского округа 22,48 Внебюджетные источни-ки | 180,9 в т.ч.: 148,2 Средства бюджета РБ 29,6 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источни-ки | 128,9 в т.ч.: 118,2 Средства бюджета РБ 7,6 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источни-ки | 116,9 в т.ч.: 106,2 Средства бюджета РБ 7,6 Средства бюджета городского округа 3,1 Внебюджетные источни-ки |  |
| 7. Раздел «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Строительство многопрофильной больницы | Министерство здравоохранения РБ, главный врач ГБУЗ РБ ГБ г. Салават | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 223,0 Средства бюджета РБ | 100,0 Средства бюджета РБ | 100,0 Средства бюджета РБ | Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра- 423,0 млн. руб. Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи; высвобождение здания (первого этажа жилого дома), занимаемого отделением переливания крови. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 223,0 Средства бюджета РБ | 100,0 Средства бюджета РБ | 100,0 Средства бюджета РБ |  |
| 8. Раздел «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы | Администрация городского округа | 2011-2015 | 8,6 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ | 19,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ | 19,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ | 19,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ | 19,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям. |
| 68.2 | Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | ### Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности; укрепление физического и психического здоровья молодежи; |
| 68.3 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | Укрепление физического и психического здоровья молодежи; улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей; снижение уровня безработицы среди молодежи; |
| *8.4 | Мероприятия по поддержке и развития сферы досуга и творчества молодежи | Администрация городского округа | 2012-2015 г. | 0,0 | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей. |
| 68.5 | Реализация программы «Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010-2012 годы» | Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО «Газпром нефтехим Салават», Комитет по ФК и С | 2010-2012гг. | 0,5 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающие современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса. |
| 68.6 | Реконструкция плавательного бассейна «Алмаз» | Администрация городского округа, ОАО «Газпром нефтехим Салават». | 2011-2013гг. | 0,0 | 93,0 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганд здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 68.7 | Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства | Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ | 2012-2015гг. | 0,0 | 10,3 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | Цель: привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| *8.8 | Реконструкция бывшего ПУ-36 под спортивные залы | Администрация городского округа город Салават | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 в т.ч.: 23,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | 26,7 в т.ч.: 23,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | Создание и благоустройство в южной части города спортом среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материальнойбазы, для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
|  | Итого по разделу «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт»: |  |  | 9,7 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ 1,1 Средства бюджета городского округа | 125,1 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 107,4 Средства бюджета РБ 2,6 Средства бюджета городского округа 10,3 Внебюджетные источни ки | 28,5 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ 5,6 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источни ки | 55,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ 28,6 Средства бюджета городского округа 7,4 Внебюджетные источни ки | 55,2 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 14,4 Средства бюджета РБ 28,6 Средства бюджета городского округа 7,4 Внебюджетные источни ки |  |
| 9. Раздел «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1 | Реализация городской целевой программы «Экология и природные ресурсы (2011-2014 годы)» городского округа город Салават Республики Башкортостан * за исключением инвестиционных проектов МУП «Салаватводоканал» | Администрация городского округа | 2011-2015 | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 480,0 в т.ч.: 6,0 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа 473,0 Внебюджетные источники | 345,5 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 301,0 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники | Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 480,0 в т.ч.: 6,0 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа 473,0 Внебюджетные источники | 345,5 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 301,0 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники |  |
| 10. Раздел «Реализация мероприятий по административной реформе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610.1 | Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры | Администрация городского округа | 2011-2013 | 1,2 Средства бюджета городского округа | 0,4 Средства бюджета городского округа | 1,1 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде |
| 610.2 | Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа | Администрация городского округа | 2011-2013 | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий |
| *10.3 | Переход МУП, МАУ к Федеральному закону № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Муниципальные автономные учреждения (предприятия) | 2012-2013г. | 0,0 | 0,1 Внебюджетные источники | 1,1 Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | Обеспечение единства экономического пространства, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 1,4 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета городского округа | 0,8 в т.ч.: 0,7 Средства бюджета городского округа 0,1 Внебюджетные источни ки | 2,7 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа 1,1 Внебюджетные источни ки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  | Итого по разделам: | 38,6 3707,8 698,0 51639,1 |  | 7,1 Средства бюджета РФ 10,8 Средства бюджета РБ 54,2 Средства бюджета городско го округа 9465,0 Внебюджетные ис-точники | 17,1 Средства бюджета РФ 667,32 Средства бюджета РБ 107,0 Средства бюджета городско го округа 15048,1 Внебюджетные ис-точники | 4,8 Средства бюджета РФ 855,5 Средства бюджета РБ 159,5 Средства бюджета городско го округа 12322,6 Внебюджетные ис-точники | 4,8 Средства бюджета РФ 1102,7 Средства бюджета РБ 152,9 Средства бюджета городско го округа 9169,7 Внебюджетные ис-точники | 4,8 Средства бюджета РФ 1071,5 Средства бюджета РБ 224,4 Средства бюджета городско го округа 5633,7 Внебюджетные ис-точники |  |
|  | Всего: | 56083,5 |  | 9537,1 | 15839,5 | 13342,4 | 10430,1 | 6934,4 |  |