Приложение № 2

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

**Об исполнении**

**Программы по реализации основных положений Послания Президента Республики Башкортостан**

**депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан**

**на 2012 год по городскому округу город Салават Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные направления программы | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Модернизация экономики городского округа | Реализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы | в течение года | Из запланированных на 2012 год 36 мероприятий, согласно уточненному плану, реализовано 34 мероприятия. Фактический объем финансирования реализации мероприятий за счет всех источников составил 11933,2 млн. рублей (75,3% от годового плана). Дополнительно создано 150 рабочих мест во время строительства объектов и 84 рабочих места после ввода в эксплуатацию, Реализуются мероприятия в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта |
|  | Осуществление взаимодействия с управляющей организацией по созданию технопарка | в течение года | Заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между ОАО «Газпром нефтехим Салават», Министерством промышленности и инновационной политики РБ, Администрацией городского округа город Салават РБ и ООО Управляющая компания «Индустриальный парк «Салават». Определены основные цели, первоочередные мероприятия и обязательства участников соглашения |
| 2. | Развитие жилищного строительства | Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2012-2015 годы» | в течение года | В рамках реализации программы введено 20473,3 кв. метров жилья, в том числе:  многоквартирное – 2910,5 кв. метров;  индивидуальное – 17562,8 кв. метров. |
|  | Обеспечение участков под застройку коммунальной инфраструктурой. | в течение года | Осуществлено строительство газопровода в жилом районе «Юлдашево», общая сумма затрат составила 3,0 млн.руб. ;  строительство электрических сетей в МР-7, сумма затрат составила 5,4 млн.руб. ; |
|  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | Выполнена корректировка Генерального плана, определены средства и направления территориального развития города, установлены границы земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием.  Выделены элементы планировочной структуры, установлены параметры планируемого развития элементов планировочной структуры. Сумма затрат составила 4,5 млн.руб. |
|  | Разработка проектов планировок и проектов межевания МР-5 жилого района «Юлдашево» и МР-6 Восточного жилого района | в течение года | По МР-5 подготовлена конкурсная документация, объявлен конкурс, на участие в котором ни одной заявки не поступило. Повторные торги будут проведены в 2013 году.  По МР-6 проведен конкурс и подготовлен проект межевания подлежащих застройке территорий, в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. |
| 3. | Благоустройство территории городского округа | Улучшение структуры улично-дорожной сети | в течение года | Текущий ремонт дорог на площади 51 тыс.кв. метров, затраты составили 27,1 млн. рублей;  Текущий ремонт внутриквартальных территорий на площади 27 тыс.кв. метров, затраты составили 16,25 млн. рублей;  Капитальный ремонт внутриквартальных территорий на площади 9 тыс.кв. метров, затраты составили 7,54 млн. рублей |
|  | Модернизация систем наружного освещения | в течение года | Произведена замена 45 счетчиков электроэнергии на двухтарифные, 4169 светильников наружного освещения на сумму 19,5 млн. рублей |
| 4. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | Доступность кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса через офис «Центра микрофинансирования», бесплатная консультативная помощь бизнесменам | в течение года | В АНО «Центр микрофинансирования» подано 15 заявок на получение займа, по итогам рассмотрения которых 7 субъектам малого и среднего предпринимательства выданы займы на общую сумму 4,3 млн.руб. |
|  | Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | в течение года | В рамках реализации Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават РБ на 2012 субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая поддержка в следующих видах:  - субсидирование СМП на начальной стадии становления бизнеса в объеме - 2 287,0 тыс. руб.;  - субсидирование части лизинговых платежей в объеме – 542,7 тыс. руб.;  -субсидирование затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга в объеме – 4 107,3 тыс. руб. |
| 5. | Реализация мероприятий по повышению уровня заработной платы | Увеличение размера заработной платы работников предприятий и учреждений городского округа на 15 % | в течение года | В 2012 году произошло повышение заработной платы:  работникам бюджетной сферы - с 01.07.2012г. на 14%;  учителям - с 01.09.2012 г. – на 15%;  муниципальным служащим - с 01.10.2012г.- на 6%;  В течение года произведено повышение тарифной ставки 1 разряда рабочих основных профессий работникам 12-ти муниципальных унитарных предприятий (из 15-ти МУПов) |
| 6. | Молодежная политика | Поддержка и развитие молодежных инициатив | в течение года | В течение года проведены мероприятия с охватом более 5 тыс.человек:  Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», социально-экологическая акция «Чистая река», Конкурс стенных газет «Молодежь против коррупции», Акция «Весенняя неделя добра»  Лагерь – сплав «Линия жизни» |
| 7. | Улучшение качества жизни малоимущих, пожилых людей, инвалидов | Реализация городской целевой программы «Народный университет третьего возраста» | в течение года | В 2012 году 642 человека пожилого возраста прошли курс обучения по республиканской целевой про­грамме. Объем финансирования за счет республикан­ского бюджета составил 325,9 тыс. рублей. |
|  | Реализация республиканской и городской целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. | в течение года | В 2012 г. продолжается работа в городском округе г. Салават по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. 607 объектов городского округа город Салават оборудованы с учетом доступ­ности маломобильных групп населения. В городе оборудованы 17 светофоров дублирующими звуко­выми сигналами, территории общего пользования ос­нащены пологими спусками. |
| 8. | Улучшение и устойчивость финансового положения и платежеспособности муниципального образования | Реализация Программы повышения доходного потенциала городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением главы Администрации от 01.12.2010г. № 2678-п | в течение года | В рамках реализации программы в 2012 году наблюдается увеличение поступлений доходов в бюджет городского округа и в целом его исполнение за счет участия в программах, принятых на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях на условиях софинансирования, в том числе за счет средств из бюджета РБ на сумму 105,7 млн.рублей, бюджета РФ – на сумму 4,6 млн.рублей  Проведена оптимизация предоставленных льгот по местным налогам. С учетом их актуальности и рекомендаций Министерства финансов РБ, в соответствии с Решением Совета ГО г.Салават отменены льготы по уплате земельного налога бюджетными, казенными и автономными учреждениями; отменен ряд ранее предоставленных льгот юридическим и физическим лицам по земельному налогу. Вследствие чего, дополнительно в бюджете городского округа в 2013 году ожидается поступлений по земельному налогу в сумме 36,5 млн. рублей.  Проиндексированы ставки по налогу на имущество физических лиц, ставки по земельному налогу. Проиндексирован коэффициент базовой доходности К2, применяемый при исчислении единого налога на вмененный доход в зависимости от населенного пункта со сроком вступления в силу с 01.01.2013 г. |
|  |  | Осуществление мониторинга соблюдения главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа город Салават требований Бюджетного кодекса РФ и качества управления финансами | в течение года | В целях равномерного финансирования принятых расходных обязательств в течение года проводился анализ ожидаемых поступлений и расходов бюджета городского округа на основании кассового плана по доходам и расходам.  В течение текущего финансового проводился мониторинг качества финансового менеджмента, анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год, исполнение бюджета городского округа, учет и отчетность, контроль и аудит).  Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществлялся по трем направлениям:  годового мониторинга качества финансового менеджмента в части исполнения бюджета городского округа за отчетный финансовый год;  ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента (проводится по данным первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев текущего финансового года нарастающим итогом с начала года);  годового мониторинга качества финансового менеджмента в части документов, используемых при составлении проекта закона о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).  Главными распорядителями средств, на которых возложены полномочия учредителей, были приняты приказы по срокам предоставления, подведомственным учреждениям, субсидий в течение месяца. Установлен график платежей по учреждениям по выплате заработной платы, оплате страховых взносов, налогов, коммунальных услуг и продуктов питания.  В течение года проводился текущий контроль за целевым и эффективным использованием, выделенных бюджетных средств, а также правильностью отнесения тех или иных расходов по кодам бюджетной классификации. Также проводился мониторинг кредиторской задолженности. |
| 9. | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях | Строительство детских дошкольных учреждений на 220 мест в МР – 2, 3 | в течение года | В МР-3 выполнены работы по возведению кирпичных стен. Осуществляется установка окон. Выполняются работы по устройству наружных инженерных сетей тепло-, энерго-, и водоснабжения. Начаты работы по устройству внутренних сетей электро-, тепло- и водоснабжения. Сумма затрат составила 54,9 млн.руб.  В МР-2 произведены работы по устройству котлована и работы по забивке свай. Сумма затрат составила 7,0 млн.руб. |
|  |  | Возврат 2-х ранее перепрофилированных детских сада | в течение года | Завершается реконструкция здания бывшего детского сада по ул.Островского,60, который будет присоединен к МАДОУ №18. Открытие корпуса №2 планируется в 1 квартале 2013 года |
|  | Увеличение количества мест в ДОУ за счёт возврата перепрофилированных групп в действующих ДОУ (залов, гостиных, студий) на 38 мест. | в течение года | Дополнительно введено 360 мест в ДОУ № 17,19,21,27,52,57; МАДОУ № 10,18,54 |
| 10. | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений | Ремонт и закупка оборудования для образовательных учреждений в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов. Проведение капитального и текущего ремонта зданий | в течение года | Проведен за счет средств бюджета РБ капитальный ремонт кровли ДОУ № 53, СОШ №2, фасада зданий СОШ №2; за счет средств местного бюджета капитальный ремонт столовой ДОУ № 24,32,36, Гимназии № 1,2, капитальный ремонт кровли 12,17,36, СОШ № 4,7, во многих учреждениях проведен капитальный ремонт по замене оконных блоков. Приобретено технологическое оборудование, медицинское оборудование, спортивный инвентарь |
| 12. | Физическая культура и спорт | Реконструкция бассейна «Алмаз» | в течение года | В 2012 году на реконструкцию из средств бюджета Республики Башкортостан выделено 94,6 млн. рублей. Работы выполнены на 95 %. Произведены работы по ремонту чаши бассейна, спортивного и тренажерного зала, душевых и помещений для переодевания. В кабинетах завершена установка мебели и спортивного оборудования. Смонтированы пожарные лестницы и посадочные места на 240 зрителей. |
| 13. | Культура и искусство | Реализация целевой программы сохранения и развития культуры города Салават на 2011-2015гг | в течение года | В 2012 году в рамках реализации программы выделено 4 520,8 тыс.руб. из бюджета городского округа, также были привлечены внебюджетные средства. Проведены мероприятия по развитию сети учреждений культуры, укреплению материально - технической базы, по обеспечению общего художественно-эстетического образования, мероприятия по развитию и поддержке профессионального искусства, по поддержке народного творчества, художественной самодеятельности. Проведены фестивали и конкурсы, традиционные городские культурно-массовые мероприятия к праздничным датам |
|  |  | Реконструкция здания Салаватского государственного башкирского драматического театра | в течение года | Мероприятие не выполнено |
| 14. | Оказание муниципальных услуг | Реализация Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | в течение года | Разработаны и утверждены 3 перечня муниципальных услуг: 1.перечнь муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией городского округа, муниципальными учреждениями и иными организациями городского округа;  2. перечень гарантированных бесплатных для потребителя муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа, в которых размещается муниципальное задание (заказ);  3. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. Разработаны и утверждены 52 административных регламента предоставления муниципальных услуг, которые размещены на официальном сайте Администрации городского округа, Едином портале государственных услуг РФ.  Проведено 25 совещаний. Все мероприятия, запланированные на 2012 год, выполнены в установленные сроки и в полном объеме |