Приложение                                                                               к решению Совета городского                                                               округа город Салават                                                                         Республики Башкортостан

О ходе выполнения городской целевой программы «Народный университет третьего возраста» на 2011 – 2013 годы» в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2011 – 2012 годы

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2011 г. № 156 была утверждена республиканская  целевая программа  «Народный университет третьего возраста». Решением Совета городского округа город Салават от 14 декабря 2011 года №2-52/592 утверждена аналогичная городская целевая программа.

Главной целью программ является повышение качества жизни пожилых людей за счет организации соответствующей системы образования, создания условий для адаптации пожилых граждан в современном обществе и обеспечения связи поколений.

В народном университете представители старшего поколения изучают основы компьютерной грамотности, иностранные языки, психологию, семейную педагогику, финансовые и правовые основы. На практических занятиях пенсионеры занимаются аэробикой, гимнастикой, танцами, лечебной физкультурой. Слушателем «народного университета» может стать любой желающий, посещение занятий свободное.

Учебные дисциплины выбраны с учетом пожеланий граждан пожилого возраста, которые были высказаны в ходе опроса, проведенного в районах и городах республики.

В ходе реализации республиканской и городской целевых программ «Народный университет третьего возраста» на 2011-2013 годы Управлением труда и социальной защиты населения Минтруда РБ по г. Салавату были заключены договоры на выполнение базовых программных мероприятий по обучению людей пожилого возраста с образовательными  учреждениями г. Салавата: МБОУ «Средняя образовательная школа № 1», Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ПУ №19 и Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Салаватский индустриальный колледж».

На реализацию мероприятий программы в 2011 году было выделено за счет республиканского бюджета 59,8 тыс. рублей, в 2012 году – 325,9 тыс. руб. Средства реализованы полностью.

В 2011 году прошли обучение 569 человек, 24 группы по четырем направлениям.

Учитывая объем выделенных средств на 2012 год и высказанные гражданами  пожилого возраста пожелания об увеличении  курса обучения, предусмотрено увеличение курса обучения с 20 до 40 часов.

На 01 января 2013 года обучено 642  пенсионера; 36 групп на сумму 325,9 тыс. руб.

В преддверии Дня пожилых людей 28 сентября 2012 года прошел городской конкурс «Лучший пользователь компьютера среди граждан пожилого возраста». Цель Конкурса – приобщение пожилых жителей города Салавата к миру современных информационных технологий и привлечение их к активному участию в жизни общества. В конкурсе участвовало 10 пенсионеров – слушателей Народного университета третьего возраста. Победителям были вручены дипломы 1, 2 и 3 степени, остальным – благодарственные письма. Все участники конкурса получили памятные и сладкие призы.

На проведение конкурса средства выделены из местного бюджета в размере 4 тысяч рублей.

В мае 2012 года в соответствии с п.5.2.1. городской целевой программы «Народный университет третьего возраста» 680 участников ВОВ и пенсионеров бесплатно посетили бассейн «Вега».

В настоящее время Управлением ведется работа по привлечению образовательных учреждений города для участия в данной программе и приему заявлений от граждан пожилого возраста.