Приложение

к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от  29 апреля 2013 г. №3-19/242

О ходе выполнения решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 16.03.2011г. № 2-42/458  «Об утверждении Программы развития системы дошкольного образования

городского округа город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы» в 2012 году.

16 марта 2011г. на   заседании Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан  было принято решение об утверждении  «Программы развития системы дошкольного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан  на 2011-2015 годы» (далее-Программа).

Из плана по выполнению мероприятий на 2012 год  выполнены в полном объёме пункты, касающиеся сохранения и развития сети дошкольных образовательных учреждений, совершенствования содержания работы по повышению квалификации, росту профессиональной компетентности и формированию лидерской позиции педагогических и руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений, обеспечения развития качества образовательных услуг, развития системы методического сопровождения инновационной и экспериментальной деятельности.

По разделу 1 «Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений» Программы:

С опережением плана по реализации Программы проводилась реконструкция здания бывшего детского сада по ул. Островского, д.60. При этом затрачено 25 млн. 184,5 тыс.руб.

По разделу 2 «Укрепление материально-технической базы ДОУ, улучшение условий дошкольного образования» Программы:

-проведена замена устаревшего оборудования во всех дошкольных образовательных учреждениях (технологического оборудования пищеблоков,  прачечных, медицинских, физиотерапевтических кабинетов), на данное мероприятие было запланировано  1млн. 900 тыс. руб., выполнено в полном объёме.

В целях расширения сети и в связи с необходимостью оснащения групп, перепрофилированных ранее, приобретена детская мебель (столы, стулья) на сумму 2 млн. 245,1 тыс. рублей, (включая внебюджетные средства). В результате открыто 7групп на 210 мест (В дошкольных учреждениях № 10, 17, 19, 27, 57, 52, 54).

На проведение капитального и текущего ремонта во всех ДОУ израсходовано 34 млн. 260,3 тыс.  рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан 13 млн. 583 тыс. рублей.

На  асфальтовое покрытие территорий ДОУ запланировано 2млн. 600 тыс. руб.  Затрачено 622,5 тыс. рублей на асфальтовое покрытие территории МБДОУ № 23 г.Салавата.

Приняты меры по улучшению детского питания в ДОУ, и его сбалансированности за счёт выполнения натуральных норм. На витаминизацию  запланировано 300 тыс.руб., исполнено в полном объёме.

Проводится мониторинг состояния здоровья детей дошкольного возраста.

По разделу 3 «Совершенствование содержания работы  по повышению квалификации,  росту профессиональной компетентности и формированию лидерской позиции педагогических и руководящих кадров  дошкольных образовательных учреждений города» Программы ежегодно проводится диагностика профессиональной компетентности, педагогического мастерства работников ДОУ. Создана база данных о педагогических работниках ДОУ города.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в дошкольных учреждениях города работают 867 педагогов: из них высшее образование имеют 55%, средне-специальное 42%. Количество педагогов с высшим образованием стабильно за последние три года. Это результат кадровой политики Управления образования и заведующих дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время большое внимание уделяется профессиональной переподготовке педагогических кадров по вопросам дошкольного образования и менеджмента в управлении образовательным учреждением. В 2012 году по специальности «Педагогика и психология дошкольная» обучалось 29 человек; по специальности: «Менеджмент организации.  Управление персоналом» обучалось 9 человек.

В 2012 году курсовую переподготовку прошли 266 воспитателей, 412 младших воспитателя. Повышением квалификации охвачены 100 % педагогических кадров, подлежащих переподготовке.

В постановке методической работы центральное место занимает изучение и внедрение передового педагогического опыта. Обобщение передового педагогического опыта осуществляется в различных формах: открытые занятия, участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, заседаниях городских методических объединений, публикации в педагогических изданиях, заполнение карточек обобщения передового педагогического опыта. В информационном банке Учебно-методического центра г. Салавата заполнено 156 карточек обобщения передового педагогического опыта педагогов ДОУ.

Педагоги города активно участвуют и организуют семинары,  практикумы, методические дни. Всего проведено 14 методических мероприятий, где были задействованы 518 человек.

На конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2012», в котором приняли участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных учреждений, затрачено 64 тыс. 300 рублей.

- Публикации педагогов дошкольных образовательных учреждений- эффективное средство пропаганды педагогических знаний. Педагоги ДОУ № 7,9,28 представили свой опыт в Республиканском журнале «Дошкольная Уфа». В газете «Педагогический поиск» педагоги знакомят своих читателей с действенными средствами воспитания ребенка-дошкольника, его физического и интеллектуального развития, достижениями образовательных учреждений города Салават. Систематизированные, объединенные едиными ценностно-смысловыми идеями публикации педагогов и методистов Учебно-методического центра помогают осуществлять подготовку специалистов: вооружают необходимыми знаниями и стимулируют педагогическое творчество, создают единое пространство развития детей.

В городском конкурсе исследовательской деятельности и авторских разработок приняли участие 5 педагогов.

Для проведения ежегодных конкурсов, фестивалей для воспитанников ДОУ г.Салавата (спартакиада «Сильные, ловкие, смелые», поэтический фестиваль, «Театральная весна в ДОУ», «Подснежник», «Светофор») израсходовано: 59 тыс. рублей.

Учебно-методический центр г. Салавата обеспечивает методическое и практическое сопровождение инновационных процессов ДОУ города. Дошкольные образовательные учреждения предоставляют отчеты о своей деятельности, публикуют опыты работы, выступают на городских и республиканских семинарах и конференциях.

Для организации сетевого взаимодействия в течение года проводятся курсы по ИКТ, семинары по созданию сайта, организации электронного документооборота. Обновлена база данных всех участников сетевого взаимодействия. Все ДОУ имеют от 1 до 3 компьютеров, принтеры, ксероксы. Доступ к электронному оборудованию имеют руководители, специалисты, воспитатели.

Итого на выполнение плановых мероприятий Программы в 2012 году израсходовано 65 млн. 251,6 тыс. руб. Запланировано было 68 млн. 754 тыс. 500 руб.

Из числа невыполненных мероприятий основным является:

- приобретение и установка игрового и спортивного оборудования на игровых площадках ДОУ;

- асфальтовое покрытие территорий ДОУ.