Приложение № 1

ОТЧЁТ

о ходе исполнения "Целевой программы мероприятий

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011- 2013 годы" за 2011-2012 годы

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения ЖКХ, повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма. Сроки реализации программы 2011-2013 годы.

Бюджетом городского округа город Салават Республики Башкортостан предусмотрено выделение денежных средств на исполнение Программы на 2011 год - 6 500 000 рублей, на 2012год - 6 500 000 рублей, на 2013год - 6 500 000 рублей. В программе учитываются и средства  исполнителей, в пределах утвержденной сметы расходов. Конкретные  объёмы финансирования мероприятий Программы определялись  при разработке и утверждении местного бюджета на соответствующий год и корректируются исходя из финансовых возможностей городского округа.

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и объемы финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (руб.) |  | Исполне-ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |
|  | Совместно с предприятиями и организациями города осуществлять еженедельный обход территории городского округа на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Управляющие организации ЖКХ | Еженедельно | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Обход территории городского округа на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности осуществляется регулярно. |
|  | Осуществлять обход территории городского округа на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомлять о данном факте прокуратуру и УВД по городу Салават | Комитет по делам молодежи Администрации городского округа | В соответствии с утвержденным графиком мероприятий | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Обход территории городского округа на предмет выявления мест концентрации молодежи осуществляется регулярно. |
|  | Информировать жителей городского округа о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По мере необходимости | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Регулярно на местном телевидении и в печатных СМИ размещается информация по вопросам антитеррористической направленности. В МБУ МЦ «Ровесник» г. Салавата были проведены родительские собрания и инструктажи. |
|  | Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории городского округа по антитеррористической тематике | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По мере необходимости | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Ежемесячно на занятиях с объектами экономики городского округа город Салават РБ распространяются памятки, в том числе антитеррористической направленности. Проведена работа по изготовлению и размещению средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакаты, листовки, календари и др.) антитеррористической направленности. Подготовлены и переданы для просмотра в общеобразовательные учреждения 8 видеофильмов по антитеррористической тематике («История терроризма в России», «Спонсоры терроризма», «Как вести себя при контакте с подозрительными лицами», «Похищение людей. Как это бывает?», «Что такое терроризм? », 3 выпуска телевизионной программы «Терроризм без маски». МБУ МЦ «Ровесник» г. Салавата изготовлены всевозможные тематические буклеты, осуществлён просмотр мультфильмов на антитеррористические темы: «Сумка», «Как предотвратить терроризм». |
|  | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывании граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По мере необходимости | - | - | Исполняет-ся. | Подготовлены и размещены в местах массового пребывания людей информационные материалы о правилах поведения при угрозе теракта, о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета. |
|  | Организовать и провести тематические мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Отдел культуры Администрации городского округа | По отдельному плану | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Организованы и проведены традиционные ежегодные городские тематические праздники "Сабантуй" и "Масленица", фестивали, конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |
|  | Проводить социальные исследования в коллективах учащихся образовательных учреждений города, расположенных на территории городского округа, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений | Отдел образования Администрации городского округа | Ежегодно | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Во всех образовательных учреждениях имеется ставка социального педагога, которые проводят социологические исследования (по отдельному плану) |
|  | Организовать и провести круглые столы, семинары с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По отдельному плану | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Организованы и проведены встречи, пресс-конференции, заседания «круглого стола» по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с участием общественных и религиозных объединений, а также рабочие встречи с представителями традиционных религиозных конфессий по вопросам совместного противодействия распространению идей ваххабизма, иных радикальных течений. |
|  | Информировать граждан о наличии в городском округе телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | Постоянно | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | На местном телевидении и в печатных СМИ на постоянной основе осуществляется информирование граждан о наличии в городском округе телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности |
|  | Оказывать социальную поддержку лицам, пострадавшим в результате террористического акта, с целью их социальной адаптации | Администрация городского округа | По мере необходимости | - | - | Исполняет-ся. | В связи с тем, что на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан террористических актов не допущено необходимости в оказании социальной поддержки лицам, пострадавшим в них, нет |
|  | Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | При проведении массовых мероприятий | - | - | Исполняет-ся. | Осуществляется комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых и праздничных мероприятий, а именно: а) обеспечивается во время проведения мероприятий общественный порядок и безопасность дорожного движения; б) разрабатываются основные и запасные маршруты движения транспортных средств, определяются места их стоянок; в) осуществляется видеозапись проводимых мероприятий, документируются противоправные действия; г) имеются и применяются для обеспечения охраны общественного порядка и ограничения доступа посторонних граждан в организационные зоны при проведении массовых и праздничных мероприятий металлические ограждения. |
|  | Завершить разработку паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | Март 2011г. | - | - | Исполнено. | Разработка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей завершена. |
|  | Организовать взаимодействие с населением, общественными объединениями, трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по их участию на добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По отдельному плану | - | - | Исполняет-ся. | Организовано взаимодействие с населением, общественными объединениями, трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по вопросу их участия на добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера |
|  | Осуществить меры по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе укрепить подвалы, чердаки, подъезды, разместить в людных местах средства экстренной связи с милицией и противопожарной службой. Провести обследование жилищного фонда на предмет антитеррористической защищенности | Управляющие организации ЖКХ, МАУ УКХ г.Салават | 2011-2013гг. | 8 000,00 | 500 | Исполняет-ся. Финанси-рование за счет средств исполните-ля. | 1.ТСЖ Дуслык - информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на стендах; -приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике для жителей; -подготовка и размещение информационных стендов для материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера. |
|  |  |  |  | 10 019,47 | 500 |  | 2.ООО РМОС - укрепление подвалов, чердаков, подъездов; |
|  |  |  |  | 20 400,00 | 9 900,00 123 000,00 |  | 3.ЖК Салават -установка камеры наружного видеонаблюдения; -установка 99 навесных замков; - установка решеток – 32 шт., металлических дверей – 7 шт., замков – 114 шт.); |
|  |  |  |  | 8 297,00 | 3 216,00 10 462 600,00 201 517,00 |  | 4.ООО «Жилкомзаказчик» - ведется постоянная работа по укреплению входов в подвальные и чердачные помещения (установка решеток, металлических дверей, замков), а так же по установке металлических дверей с запорными устройствами (домофонами), в 57 жилых многоквартирных в подъезды жилых домов, находящиеся в управлении ООО «Жилкомзаказчик», систематически проверяются их сохранность и исправность. |
|  |  |  |  |  | 800 000,00 499 780,00 |  | 5. УК "Наш Дом": Оснащение чердачных помещений новыми особо прочными, огнестойкими люками, замена входных дверей на особо прочные антивандальные |
|  | Продолжить работу по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров, информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов | Отдел промышленности и транспорта Администрации городского округа; предприятия, осуществляющие перевозки граждан | 2011-2013гг. | - | - | Исполнено. | В салонах транспортных средств размещена информация о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов. |
|  | Провести мероприятия по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа | По отдельному графику | - | - | Исполняет-ся. | Ежемесячно проводятся занятия с предприятиями, организациями и учреждениями городского округа город Салават РБ, а также учения и тренировки с отработкой, в том числе вопросов антитеррористической деятельности. |
|  | Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к реализации общественно значимых социальных проектов и программ | Комитет по делам молодежи, отдел образования Администрации городского округа, Совет городского округа | По отдельному плану | - | - | Исполняет-ся. | 13365 обучающихся в образовательных учреждениях, 1221 ребёнок в учреждениях дополнительного образования принимают участие в социальных проектах к историческим и памятным датам, в развитии пионерского и волонтерского движений, получают патриотическое воспитание через республиканские и городские программы. |
|  | Организовать проведение в образовательных учреждениях мероприятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия | Отдел образования Администрации городского округа; комитет по делам молодежи | 2011-2013гг. | - | - | Исполнено.Финанси-рование не предусмот-рено. | С 2012г. в ОУ введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики». По линии МО РБ |
|  | Продолжить работу по формированию научно-методической базы функционирования программы воспитания подрастающего поколения в духе веротерпимости и толерантности, формирования норм социального поведения, характерных для гражданского общества | Отдел образования Администрации городского округа | Постоянно | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Воспитание подрастающего поколения в духе веротерпимости и толерантности, формирования норм социального поведения, характерных для гражданского общества проводится в рамках уроков литературы, истории, обществознания культуры и истории РБ |
|  | Использовать учебный предмет ОБЖ и программу гуманитарных дисциплин для создания мотивации безопасного поведения учащихся и формирования установок толерантного сознания | Отдел образования Администрации городского округа | Постоянно | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | В рамках учебно-воспитательных планов ОУ, УДО формируются у обучающихся и детей установки толерантного сознания. |
|  | Продолжать постоянную работу центра психологической помощи и «Телефона доверия», для подростков | Отдел образования Администрации городского округа; комитет по делам молодежи Администрации городского округа | Постоянно (в пределах текущего финансирования) | 29 800,00 | 7 796,81 | Исполняет-ся в пределах текущего финансиро-вания. | В каждом ОУ имеется ставка психолога, который оказывает психологическую помощь. Ежегодно оказывает психологическую помощь несовершеннолетним и семьям МБУ ЦПМСС «Мир» |
|  | Проводить углубленную диагностику личностных особенностей подростков, состоящих на учете в КДН, ОДН с целью профилактики возникновения чувств национальной, религиозной и социальной розни | Отдел образования Администрации городского округа; комитет по делам молодежи Администрации городского округа; центр психологической помощи | По отдельному графику | - | - | Исполняет-ся. | Несовершеннолетние «группы риска» состоят на различных видах учета, своевременно проходят тестирование, а впоследствии нахождения на учете. МБУ ЦСПП «Доверие» г. Салавата проведены следующие мероприятия: тренинги в СОШ №23, в общежитии муз. колледжа «Умей сделать правильный выбор» с охватом - 35 чел; тренинг «Знакомство» (о правовых нормах) в ПЛ-133, ПЛ-72, ПЛ-20, лицей № 1 – с охватом - 133 чел. |
|  | Проводить просветительскую работу по пропаганде миролюбия, повышения толерантности в обществе, разъяснения содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, связанных с экстремизмом | ИАО Администрации городского округа; отдел образования Администрации городского округа | 2011-2013гг. | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | МБУ ЦСПП «Доверие» г.Салавата проведены следующие мероприятия: проведен городской конкурс социальной видеорекламы «Видеовзгляд», в котором приняли участие старшеклассники СОШ, учащиеся ПУ, ПЛ и студенты ССУЗов – 250 чел. В темы конкурсных работ включены темы, носящие созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер: «Совесть – основа порядка», «Диалог и взаимопонимание», «Выбираю будущее», «Все равны»; - выступление «Роль семьи в профилактике агрессии у детей» перед родителями учащихся 11-х классов на собрании в средней школе пос. Зирган Мелеузовского района - 113 чел. - приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Социально психологическая помощь населению в чрезвычайных ситуациях» - выступление «Некоторые аспекты диагностики и повышения психологической устойчивости юношей». |
|  | Осуществлять контроль над проведением собраний, митингов, демонстраций и шествий, с целью недопущения экстремистских призывов и лозунгов | ИАО Администрации городского округа | По мере проведения мероприятий | - | - | Исполняет-ся. Финанси-рование не предусмот-рено. | Контроль над проведением собраний, митингов, демонстраций и шествий осуществляется сотрудниками информационно-аналитического отдела Администрации городского округа совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Салавату |
|  | Привлекать детей, подростков и учащуюся молодежь к спортивно - массовым и физкультурно - оздоровительным мероприятиям | Отдел образования Администрации городского округа; комитет по физкультуре и спорту Администрации городского округа | Постоянно (в пределах текущего финансирования) | 582 900,00 134 500,00 300 000,00 | 126 400,00 59 400,00 51 000,00 | Исполняет-ся. | Согласно плану отдела образования, планов работы ОУ ДОУ УДО, Комитета по физкультуре и спорту Администрации ежегодно проводятся спортивно- массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. МБУ МЦ «Ровесник» г.Салавата проведены следующие мероприятия: - Первенство МБУ МЦ «Ровесник» по скалолазанию. - УТС по технике альпинизм.а - Соревнования по альпинизму «Таганай-12» - Первенство г. Салават по скалолазанию. - УТС по альпинизму. - Тест на карате. - Рукопашное первенство. - Военно-прикладное многоборье. - Хр. Таганай «Альпинисты против наркотиков». |
|  | Организовать работу военно – патриотического лагеря для подростков, состоящих на учете в КДН и ОДН | Комитет по делам молодежи Администрации городского округа | По отдельному плану | 659 112,38 | 1 980 000,00 | Исполняет-ся. | Организованы: 1. Профильный военно-патриотический лагерь «Ватан». 2. Профильный спортивный лагерь «Юный спецназовец»; 3. Профильный спортивный лагерь «Юный спасатель»; 4. Профильный спортивный лагерь «Ватан». А также организованы многодневные туристические походы и сплавы по р. Белая – В 2011 году в профильных лагерях побывали 270 детей, в 2012 году – 633. |
|  | Продолжить работу Центра правовой информации населения в городской центральной библиотеке | Отдел культуры Администрации городского округа | Постоянно | - | - | Исполняет-ся. | Работа Центра правовой информации населения в городской центральной библиотеке осуществляется постоянно. |
|  | Провести заседания антитеррористической комиссии городского округа | АТК городского округа | Ежеквартально | 4 | 10 | Исполняет-ся. | Указано количество проведенных заседаний. |
|  | Проводить профилактические беседы с учащимися о действиях при угрозе возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов | Образовательные учреждения города | По отдельному плану | - | - | Исполняет-ся. | Согласно планов работы ОУ с обучающимися проводятся инструктажи по данной тематики, о чем свидетельствуют журналы инструктажей, тетрадей по ТБ, за каждым ОУ закреплен работник полиции, который осуществляет профилактическую работу. |
|  | Представлять в органы Прокуратуры РБ материалы для вынесения предостережений руководителям общественных и религиозных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности | Администрация городского округа | По мере необходимости | - | - | Исполняет-ся. | Материалы для вынесения предостережений руководителям общественных и религиозных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в органы Прокуратуры РБ не предоставлялись. |
|  | Работа Совета по религиозно-конфессиональным отношениям при Администрации городского округа | Информационно-аналитический отдел Администрации городского округа | Постоянно | Проведены 2 заседания Совета | Проведено 1 заседание Совета, 1 выездное совещание (новое религиозное объединение "Салаватская Епархия") | Исполняет-ся. |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 1 753 028,85 Из них: 1 706 312,38 бюджетные средства; 46 716,47 средства исполните-лей | 14 325 609,81 Из них: 2 224 596,81 бюджетные средства; 12 101 013,00 средства исполните-лей |  |  |