Приложение к решению

Совета городского округа

город Салават

Республики Башкортостан

Информация

О выполнении мероприятий муниципальной программы «Экология и природные ресурсы за 2012год

Решением Совета городского округа город Салават от 10 ноября 2011 года № 2-49/559 утверждены мероприятия муниципальной программы «Экология и природные ресурсы». Главной целью Программы является обеспечение конституционных прав населения города на благоприятную окружающую среду, сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики города в топливно-энергетических, минеральных, лесных и водных ресурсах.

На 2012г было запланировано 37 природоохранных мероприятий. – выполнено 35 природоохранных мероприятий на общую сумму – 220,431 млн. руб., из них 16,878 млн. руб. – за счет средств местного бюджета, 203,553 млн. руб. – за счет средств собственных средств предприятий.

Дополнительно выполнено 5 природоохранных мероприятий на общую сумму 824,013 млн. руб. за счет собственных средств ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Не выполненными остаются:

2011г.

1. Строительство регулирующей дамбы Зирганского водозабора

2. Выбор и обустройство площадок для сбора отработанных ртутьсодержащих, в том числе энергосберегающих ламп от населения (ООО «Жилкомзаказчик»);

2012г.

1. Отдел городского хозяйства Приобретение программных продуктов информационной системы, (Модуль «Экологические платежи предприятия» УПРЗА «Эколог», «Отходы»);

2. Администрация городского округа город Салават РБ Расширение режима наблюдений за состоянием качества атмосферного воздуха.

Дополнительные природоохранные мероприятия, реализованные, ОАО «Газпром нефтехим Салават»:

- Замена действующих резервуаров (Р 2, 16) на резервуары с понтонами (НПЗ, цех 13). Затраты составили 60,174 млн. руб.

- Монтаж мембраной установки выделения водорода из продувочных и танковых газов установки синтеза производства аммиака АМ-76 (ГХЗ, цех 54). Затраты составили 36,06 млн. руб.;

- Монтаж узла очистки углекислоты от горючих газов производства аммиака. Освоено 23,275 млн. руб.;

- Замена печи поз. F-04 завода Мономер. Освоено 132,87 млн. руб.;

- Реконструкция магистральных коллекторов речной воды, канализации и пожаро - хозяйственного водопровода. Освоено 162,672 млн. рублей

Задача снижения ущерба, наносимого окружающей среде, решалась с помощью комплекса правовых и технологических мероприятий, затрагивающих все сферы производственной деятельности.