Приложение № 2

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

Об исполнении

Программы по реализации основных положений Послания Президента Республики Башкортостан

депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан

на 2013 год  по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

| № п/п | Основные направления программы | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная политика | Реализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы | в течение года | Из запланированных на 2013 год 39 мероприятий, согласно уточненному плану, реализовано 35 мероприятий. Фактический объем финансирования мероприятий за счет всех источников составил 15612,9 млн. рублей (76,1% от годового плана). Дополнительно создано 45 рабочих мест. Реализуются мероприятия в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта |
|  |  | Реализация стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании | в течение года | Стандарт деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата для органов местного самоуправления будет принят в 2014 году. |
| 2. | Развитие жилищного строительства | Строительство социального жилья, жилья эконом-класса | в течение года | В 2013 году введен в эксплуатацию один социальный дом общей площадью 839 кв.м. Ведется строительство 2-х социальных домов |
|  |  | Обеспечение участков под застройку коммунальной инфраструктурой. | в течение года | В 2013 году проводились работы по проектированию: ливневой канализации с КНС в МР-4 Восточного жилого района на сумму 1050,0 тыс.руб. внутриквартального водопровода от ул. б.С. Юлаева до ул. Ленинградской на сумму 629,3 тыс. руб. Подготовлена исходно-разрешительная документация и выполнены проектные работы для строительства: -уличной магистральной сети; -распределительного газопровода по.ул. Бекетова и бул. С. Юлаева в МР №2»; - уличной сети водоснабжения МР-2. - магистральной трассы канализации с канализационной станцией (КНС) в МР-2,6 Восточного жилого района. Построен водопровод в жилом районе «Юлдашево» на сумму 2 190,0 тыс.руб. |
|  |  | Утверждение Генерального плана городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | Генеральный план утвержден решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан» от 28 июня 2013 г. № 3-21/267 |
|  |  | Утверждение проекта планировки и межевания микрорайона № 6 Восточного жилого района путем организации и проведения публичных слушаний; организация и проведение торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов планировок и проектов межевания микрорайона № 5 жилого района «Юлдашево» и микрорайона № 8 Восточного жилого района | в течение года | Проект планировки и проект межевания микрорайона № 6 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан утвержден постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.10.2013 г. № 1976-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 6 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан»; Межевание микрорайона № 5 жилого района «Юлдашево» было выполнено; Организация и проведение торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 8 Восточного жилого района будет осуществлена после передачи земельных участков от МУП «Салаватстройзаказчик» |
| 3. | Благоустройство территории городского округа | Улучшение структуры улично-дорожной сети | в течение года | Проведен Капитальный ремонт улично-дорожной сети на площади 2,7 тыс. м² на сумму 4,3 млн. рублей. Текущий ремонт дорог на площади 59,3 тыс. м² на сумму 35,0 млн. рублей. Ремонт внутриквартальных территорий на площади 52,9 тыс. м² на сумму 31,7 млн. рублей. |
|  |  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в течение года | Произведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №76 по ул. Калинина |
|  |  | Проведение дополнительных мероприятий по внешнему благоустройству, озеленению городского округа в связи с празднованием 65-летия города | в течение года | Проведены работы по озеленению городского округа: высажена цветочная рассада на площади 8,2 тыс. м², установлено 225 чаш с цветами на столбах вертикального озеленения по улицам города. Велись работы по посадке 114 деревьев, валке сухих и аварийных деревьев в количестве 680 шт., Празднично украшена улица Ленина от ул. К.Маркса до ул. Октябрьской на сумму 0,4 млн. рублей. Установлен забор в парке им. А.С. Пушкина на сумму 2,4 млн. рублей |
| 4. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | Доступность кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса через офис «Центра микрофинансирования», бесплатная консультативная помощь бизнесменам | в течение года | За 2013 год «Центром микрофинансирования РБ» в городском округе город Салават Республики Башкортостан было удовлетворено 17 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства. Выданы микрокредиты на общую сумму 1 000 004 руб. |
|  |  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг для муниципальных нужд | в течение года | В целях поддержки местных товаропроизводителей в течение всего периода субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в торгах на заключение договоров на поставки товаров и на оказание услуг для муниципальных нужд. |
| 5. | Повышение уровня доходов работников предприятий и организаций | Обеспечение включения в коллективные договоры предприятий положений п.п.6.5 и 6.15. Республиканского соглашения на 2011-2013гг.: -работодатели «Обеспечивают месячную заработную плату работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения»; «Обеспечивают установление в коллективном договоре соотношения не более чем 1:6. в уровнях оплаты труда 10 процентов работников с наиболее низкой заработной платой и 10 процентов - с самой высокой». | в течение года | В 2013 году в соответствии со ст. 50 ТК РФ зарегистрировано и проверено на соответствие трудовому законодательству 80 коллективных договоров организаций (учреждений). Все коллективные договора организаций, кроме бюджетных учреждений содержат мероприятия по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. За январь-ноябрь 2013 года среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2012 года выросла на 9,3% и составила 26636 рублей. |
| 6. | Улучшение качества жизни малоимущих, пожилых людей, инвалидов | Реализация городской целевой программы «Народный университет третьего возраста» | в течение года | «Народный университет третьего возраста» - прошли обучение за 2013 год 408 человек |
|  |  | Реализация республиканской и городской целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. | в течение года | Постановлением Администрации городского округа от 22 февраля 2013 года № 350-п создан Координационный совет по делам инвалидов при Администрации городского округа город Салават. с целью осуществления общественного контроля за соблюдением в городском округе город Салават учреждениями, предприятиями, организациями и должностными лицами норм законодательства, правил и инструкций, регламентирующих формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, утверждено положение об Общественной инспекции. |
| 7. | Улучшение и устойчивость финансового положения и платежеспособности муниципального образования | Реализация Программы повышения доходного потенциала городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением главы Администрации от 01.12.2010г. № 2678-п | в течение года | В рамках реализации программы: - отменен ряд раннее предоставленных льгот юридическим и физическим лицам по земельному налогу; - проиндексированы ставки по земельному налогу; - проиндексированы ставки налога на имущество физических лиц; - на 2013 год проиндексирован коэффициент базовой доходности К2, применяемый при исчислении единого налога на вмененный доход в зависимости от населенного пункта - привлечение дополнительных финансовых ресурсов (банковских и бюджетных кредитов). В 2013 году были привлечены заемные ресурсы за счет средств Республики Башкортостан в сумме 45,0 млн. рублей на покрытие временного кассового разрыва, пролонгирован договор на получение бюджетного кредита из бюджета Республики Башкортостан на 30 млн. рублей, от кредитных организаций получен кредит в сумме 75,0 млн. рублей. - утвержден комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа до 2015 года |
| 8. | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях | Строительство детских дошкольных учреждений на 220 мест в МР – 2, 3 | в течение года | Работы по строительству детских садов завершаются. Срок сдачи – 1 квартал 2014 года |
|  |  | Создание групп кратковременного пребывания на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий | в течение года | Мероприятие выполнено частично. Открыта группа для детей от 2-х до 3-х лет, посещают 8 детей. Реализуется образовательная программа дошкольного образования «Школа раннего развития «Калейдоскоп» |
| 9. | Формирование эффективной управленческой среды | Оптимизация численности муниципальных служащих | в течение года | В целях оптимизации численности работников Администрации городского округа внесены изменения в штатное расписание и сокращены 2 единицы муниципальных служащих, в соответствии с рекомендуемой Правительством РБ предельной численностью муниципальных служащих в городском округе. |
|  |  | Организация профессиональной подготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих | в течение года | 27 муниципальных служащих в 2013 году обучились на курсах повышения квалификации; 2 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку |
| 10. | Физическая культура и спорт | Проведение городской комплексной спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, посвященной Году охраны окружающей среды | в течение года | 13 апреля – личное первенство г. Салават по пауэрлифтингу (жим лежа) среди ПОДА по зрению 30 ноября – городской спортивный фестиваль |
|  |  | Проведение спортивных мероприятий, посвященных 65-летию города | в течение года | Проведено 16 мероприятий: - открытый чемпионат и первенство города по мини-футболу; – чемпионат по хоккею с шайбой; - открытый чемпионат и первенство города по мини-футболу; - чемпионат города по хоккею; – открытый чемпионат и первенство города по мини-футболу; - финальные игры открытого чемпионата и первенства города по мини-футболу; – открытый чемпионат города Салавата по хоккею с шайбой; – открытое первенство города по ледогари; – чемпионат и первенство города по плаванию; – открытый чемпионат города по тяжелой атлетике; – открытое первенство по гандболу, по велосипедному спорту на шоссе, по плаванию среди ветеранов и любителей спорта, по спортинг-компакту; – городской финал юных футболистов клуба «Кожаный мяч»; – мини-футбол; теннис; гиревой спорт; жим лежа; тяжелая атлетика; армспорт; борьба куреш; городошный спорт; перетягивание каната; «Папа, мама и я -спортивная семья!»,силовой экстрим; маунтинбайк |
| 11. | Культура и искусство | Реализация Программы сохранения и развития культуры города Салават на 2011-2015гг | в течение года | Оснащение учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами - закупка рояля и гитар (1000,0 тыс.руб.); Внедрение современных информационных технологий, обновление библиотечных фондов, повышение доступности информации детей с ограниченными возможностями здоровья - 1180,6 тыс.руб. (291,8 тыс.руб.- приобретение библиотечных фондов; 858,6 тыс.руб.- подписка; 30,2 тыс.руб.- оборудование); Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений: курсы повышения квалификации, семинары (ДМШ, ДХШ, ЦБС) (27,0 тыс.руб.); Финансирование городских массовых мероприятий (11 488,086 тыс.руб.) |
|  |  | Проведение ремонта зданий учреждений культуры | в течение года | Был проведён тендер на капитальный ремонт кровли и входной группы здания МБОУ ДОД «ДХШ» г.Салавата по новому адресу (ул. Чекмарева, 10) По целевым средствам освоено на капремонт входной группы здания ДХШ на сумму – 1450 тыс.руб., капремонт систем отопления по зданию ДМШ на сумму 284,4 тыс. руб. |
|  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение переносной сцены и юрты для проведения культурно-массовых мероприятий, приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оргтехники) | в течение года | Приобретение юрты для проведения культурно-массовых мероприятий ко Дню города (10 м, 370,0 тыс.руб.). Средства федерального бюджета на пополнение библиотечного фонда – 247 тыс. руб. Средства республиканского бюджета на сумму – 9820 тыс. рублей в том числе - на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ – 700 тыс. рублей; - на доведение зарплаты работникам культуры и педработникам дополнительного образования на сумму – 9120 тыс. рублей. По бюджету городского округа г.Салават (местный бюджет)- 67269,0 тыс. рублей. В том числе по подведомственным учреждениям: МБУ «ЦБС» - 13 млн. 487 тыс. руб. МБОУ ДОД «ДМШ» - 13 291 тыс.руб. МБОУ ДОД «ДХШ» - 5469 тыс.руб. МБУ К иИ «Наследие» - 9 392 тыс. руб. КДЦ «Агидель» - 8 847 тыс.руб. По мероприятиям городского масштаба профинансировано на сумму – 11 372 тыс.руб. Приобретено основных фондов по ДМШ на сумму -1040 тыс. руб. (в том числе: - 988,0 тыс.руб., рояль, 12,5 – гитары, 40 тыс.руб.- мебель) Приобретено основных фондов по ДХШ на сумму – 104 тыс. (в том числе: 50тыс.руб. – решетки на окна, 4,7 мебель, 50тыс.руб. – вешалки для гардероба) Приобретено основных фондов по ЦБС на сумму – 670,8 тыс. руб.(в том числе: на сумму 269,0 тыс.руб. получено оборудование для организации ТифлоЦентра; на сумму 295,7 тыс.руб. – приобретение книжных фондов; 85,3 тыс.руб. – безвозмездная передача книг, 20,8 тыс.руб.безвозмездно передано из Республиканского бюджета. |
|  |  | Создание нового муниципального учреждения культуры на базе дворца культуры «Алмаз» | в течение года | Не выполнено. ДК «Алмаз» в муниципальную собственность не переведен |
|  |  | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 65 –летнему юбилею города | в течение года | 65-летие города Салавата: организация работы развлекательно-игровых, выставочных площадок в Парке культуры и отдыха, праздничные концерты в парке культуры отдыха и на пл.им. В.И. Ленина; тематические мероприятия во всех учреждениях культуры в рамках празднования юбилея города (выставки, экспозиции, экскурсии, беседы, игровые программы программы, концерты и др.), фестивали и конкурсы: VI артфестиваль «Начало», посвященный 65-летию города Салават, Эстрадный фестиваль-конкурс детского творчества «Весенние капели – 2013», посвященный 65-летию города Салават, 15 городской фестиваль-конкурс гитарной песни «Серебряная струна», посвященный 65-летию города Салават и 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., IV открытый фестиваль хореографического искусства «На берегах Агидели», посвященный 65-летию город Салават, Городской конкурс на создание эскиза эмблемы, посвященной 65-летию города Салават, V открытый городской детский конкурс начинающих исполнителей на духовых инструментах «Свиристели», посвященный 65-летию города Салават, Городской конкурс, посвященный 65-летию города, на лучшие поэтическое и музыкальное произведения о городе Салават |
| 12. | Развитие муниципальных услуг | Реализация федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | в течение года | В соответствии с новыми требованиями федерального законодательства внесены изменения в 52 административных регламента предоставления муниципальных услуг, которые размещены на официальном сайте Администрации городского округа, Едином портале государственных услуг РФ. Вносились изменения в перечнь муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией городского округа, муниципальными учреждениями и иными организациями городского округа. Проведено 6 совещаний. |
|  |  | Создание на территории городского округа многофункционального центра (МФЦ) | в течение года | Не выполнено. Первоначально под МФЦ определено здание по ул.Чекмарева,10. В 3 кв.2013 года принято решение, что МФЦ будет размещаться в здании налоговой инспекции по адресу: ул.Ленина, 11 |
| 13. | Экология и охрана окружающей среды | Реализация Плана мероприятий, проведения Года охраны окружающей среды в городском округе город Салават | в течение года | Планом мероприятий по проведению года охраны окружающей среды намечено 28 природоохранных мероприятий на сумму 1451,202 млн. руб. Выполнены 27 мероприятий. Затраты на выполнение составили 1446,97 млн. руб. Наиболее значимые мероприятия: ОАО «Газпром нефтехим Салават» - Оборудование источников выбросов системами автоматического контроля выбросов; - Строительство установки обезвреживания сернисто-щелочных стоков; - Начаты работы по реконструкции биологических очистных сооружений; В СМИ ежемесячно проводится информирование населения о состоянии окружающей среды, проведении экологических мероприятий; |
|  |  | Приобретение и установка автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха | в течение года | Не выполнено. Средства из республиканского бюджета не выделены. |