Приложение № 2

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 26 февраля 2015г. № 3-43/518

**Об исполнении**

**Программы по реализации основных положений Послания Президента Республики Башкортостан**

**депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан**

**на 2014 год по городскому округу город Салават Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные задачи Послания Президента РБ  | Наименование мероприятия Программы по городскому округу | Сроки исполнения | Исполнение мероприятий |
| 1. | Перевод работы органов власти на программно-целевой метод управления | Внедрение программно-целевого планирования | в течение года | В 2014 году бюджет городского округа сформирован по программно-целевому методу на 96%. Наибольший удельный вес занимают следующие муниципальные программы:  -Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан 70,9 %, профинансировано на 99,9%;-Транспортное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан 8,2 %, исполнено в полном объеме; -Качественное жилищно - коммунальное обслуживание в городском округе город Салават Республики Башкортостан 8,8%, исполнение составило 98,4%;-Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан 3,8%, профинансировано на 98,9%;-Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан 2,8%, исполнено в полном объеме.  |
| Формирование бюджета городского округа по программно-целевому методу:Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | в течение года | Целевые показатели достигнуты в следующих значениях:- рейтинг городского округа город Салават Республики Башкортостан среди городов Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (ед. измерения - степень качества) - 4;- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в общем объеме бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан – 55,96%, рост составил 1,5 % по сравнению с 2013г.;- доля расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ городского округа город Салават Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан – 95,5%;- объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений – 0 рублей;- динамика просроченной задолженности по долговым обязательствам – 0 рублей;- долговая нагрузка на бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан – 18,96%;- объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан – нет. 95,5%. |
|  | Реализация и корректировка муниципальных программ городского округа | в течение года | В 2014 году в городском округе действовало 17 муниципальных программ, включающих в себя 35 подпрограмм. В течение года структурными подразделениями Администрации городского округа - разработчиками программ проводилась их корректировка в части дополнения мероприятий и уточнения объемов финансирования программ |
|  | Оценка эффективности муниципальных программ городского округа | в течение года | В течение года проводился ежеквартальный мониторинг 17 муниципальных программ городского округа в разрезе достигнутых целевых показателей, количества выполненных мероприятий и объемам финансирования программ |
| 2. | Консолидация общества, тесное партнерство государства и гражданского общества | Создание и развитие деятельности Координационного совета общественных организаций, комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории городского округа | в течение года | В 2014 году в городском округе город Салават состоялось 2 заседания комиссии по государственно-межконфессиональным отношениям, на которых рассматривались вопросы о религиозной ситуации в городском округе город Салават и религиозной ситуации в РБ (Рекомендации Совета при Президенте РБ); о создании нового положения о Совете при главе Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан; о предложениях по работе комиссии по государственно-конфессиональным отношениям в городском округе.Подведены итоги по вопросам укрепления межнационального согласия.Религиозными организациями, Управлением образования, информационно-аналитическим отделом Администрации проводится мониторинг СМИ, во всех учреждениях образования, культуры и спорта на предмет экстремистских высказываний, проявлений. |
| 3. | Повышение доступности муниципальных услуг | Создание на территории городского округа многофункционального центра (МФЦ) | в течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источников финансирования на проведение капитального ремонта здания по ул.Чекмарева, 10, первоначально выделенного под МФЦ. Принято решение разместить МФЦ в здании ИФНС России по ул. Ленина, 11. Открытие МФЦ планируется в 1 полугодии 2015 года. |
| Организация приема документов на оказание муниципальных услуг через МФЦ | в течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием МФЦ. |
| 4. | Модернизация и запуск новых современных производств  | Реализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы  | в течение года | Программа с учетом изменений включает в себя 28 мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году. За 2014 год осуществлена реализация 26 программных мероприятий, что составило 92,8 % к годовому плану.Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 25179,4 млн. рублей, при годовом плане 24279,8 млн. рублей. Дополнительно создано 1 рабочее место. Реализуются мероприятия в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта |
| Создание индустриального парка (Градостроительная подготовка, выделение и формирование земельного участка, разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры парка) | в течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов. В соответствии с муниципальной программой «Создание и развитие индустриального парка в городском округе город Салават Республики Башкортостан» на 2014 год требовалось софинансирование из бюджетов РФ и РБ в сумме 125,0 млн. рублей. Из бюджета городского округа на 2014 год было выделено 10 млн. рублей |
| 5. | Развитие жилищного строительства | Строительство социального жилья | в течение года | Завершено строительство одного социального дома по ул. Строителей № 32, ведётся строительство еще одного дома по ул. Строителей №42 |
| Обеспечение участков для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства инженерной и транспортной инфраструктурой | В течение года | Выполнены работы по электроснабжению МР-7. Построена автодорога по ул. Бекетова от ул. Калинина до ул. б. С. Юлаева. Стоимость СМР - 15 726 тыс. руб.Выполнены проектные работы на:1."Строительство уличной (магистральной) сети водоснабжения жилого района "Юлдашево" МР-5 городского округа". Стоимость работ - 1 044 тыс. рублей; 2."Строительство уличной (магистральной) сети газоснабжения жилого района "Юлдашево" МР-5 городского округа». Стоимость работ 1 395 тыс. рублей |
| Утверждение проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Южный» городского округа город Салават Республики Башкортостан | III квартал 2014 г. | Проект планировки и межевания микрорайона «Южный» утвержден постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.08.2014 г. № 1665-п |
| Внесение изменений в генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан, в связи с разработкой генеральной схемы санитарной очистки города и размещением ТБО. | I квартал 2014 г. | Мероприятие не выполнено и перенесено на 2015 год в связи с тем, что генеральная схема санитарной очистки города с размещением ТБО не была утверждена в 2014 году. Финансовые средства на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского округа предусмотрены на 2015 год. Кроме того, необходимо предварительное согласование Минприродопользования РБ. |
|  |  | Корректировка правил землепользования и застройки городского округа город Салават | I квартал 2014 г. | Внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан решениями Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 28.02.2014 г. № 3-31/383 и от 27.03.2014 г. № 3-32/403.  |
| Разработка Правил внешнего оформления зданий и сооружений (фасадов, витрин, ограждений и др.). | II квартал 2014 г. | Правила внешнего оформления зданий и сооружений утверждены решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 30.09.2014 г. № 3-37/448 |
| Утверждение инженерной защиты территории от грунтовых и паводковых вод южной части городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | В 2014 году проектная документация направлена в Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан» в целях получения положительного заключения |
| 6. | Строительство социальных объектов | Завершение строительства 2-х детских садов в МР-2,3. Строительство детского сада в МР-94-95  | в течение года | 26 декабря 2014 года состоялось открытие детского сада «Улыбка» на 220 мест в МР-2.В декабре 2014 года введён в эксплуатацию детский сад на 220 мест в МР-3. Открытие состоится в 1 квартале 2015 года |
| 7. | Сокращение очередности в дошкольных образовательных учреждениях | Возврат в дошкольную сеть 3-х зданий ДОУ на 550 мест | 1 полугодие 2014г. | В сеть дошкольных образовательных учреждений возвращены 3 здания ДОУ, всего на 550 мест (вторые корпуса ДОУ № 40, 53, 57). Создано 137 рабочих мест. |
| 8. | Благоустройство территории городского округа | Улучшение структуры улично-дорожной сети | в течение года | За отчетный период проведен: - текущий ремонт дорог на площади 108,24 тыс. кв. м. на сумму 49897,4 тыс. рублей;- ремонт внутриквартальных территорий на площади 7,11 тыс. кв. м на сумму 3624,2 тыс. рублей; -ремонт тротуаров на площади 10,59 тыс. кв. м на сумму 4399,0 тыс. рублей. |
| 9. | Создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан  | Замена лифтов | в течение года | Проведена замена 9 лифтов в многоквартирных домах на общую сумму 13526,3 тыс. рублей |
| 10. | Оптимизация бюджетных расходов | Анализ эффективности расходов бюджета городского округа | в течение года | За 2014 год за счет проведения аукционов по муниципальным закупкам экономия составила 43,7 млн. рублей, в том числе 5,3 млн. рублей - по административным расходам.В результате оптимизации штатов сокращены должности по УДО, УМЦ, Управлению образования – экономия годового фонда оплаты труда составила 4,8 млн. рублей. |
| Анализ эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | в течение года | Ежеквартально проводятся заседания балансовой комиссии, на которых заслушиваются руководители предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оперативно решаются проблемные вопросы. Ведётся ежеквартальный мониторинг основных финансово-экономических показателей предприятий  |
| 11. | Повышение «прозрачности» системы муниципальных закупок | Создание специализированного муниципального бюджетного учреждения по осуществлению муниципальных закупок в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. | в течение года | В 2014 году в городском округе город Салават РБ создано специализированное муниципальное казенное учреждение «Центр закупочных процедур», призванное повысить эффективность закупочной деятельности и экономию бюджетных средств. |
| 12. | Развитие малого и среднего бизнеса | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета городского округа | 2014 г. |  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году было подано 60 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства  Принято положительное решение по 21 субъекту.Реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан и бюджета Российской Федерации, а также собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования Программы на 2014 год составил 13 027,0 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета городского округа – 1 800 тыс. рублей; из средств бюджета РФ – 11 227,0 тыс. рублей. В ходе реализации программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2014 году создано 35 рабочих мест.Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан составило 4659 единиц.Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014г. составила 14,7 % от налоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан. |
|  |  | Проведение круглых столов, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства с финансово-кредитными организациями;Оказание профориентационных, консалтинговых и информационно-консультационных услуг;Обучение в школе молодого предпринимателя | 2014г. | Проведено 12 конкурсов на право аренды офисных помещений в здании АНО «Бизнес центр «Юг Башкортостана».Количество субъектов малого предпринимательства, прошедших по конкурсам – 27 единиц.Общее количество рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства – резидентами бизнес-инкубатора – 37 человек.Оказано консультаций: по открытию бизнеса – 81, по сбору пакета документов на субсидии – 27, консультации юрисконсульта – 55, консультации по возможности аренды офисных помещений в Бизнес-инкубаторе - 48.Проведение школы молодого предпринимателя 2 курса (чел.) - 16,Вебинары (организация и проведение) - 8.Организация и проведение заседаний клуба «Новое Поколение» - 12.Проведение семинара с участием налоговой службы - 7, Участие в мероприятиях города «Дорогу молодым» - 2. Проведение круглого стола по созданию Потребительского общества в г.Салават и его заседания - 4.Проведение круглого стола: ЕИКЦ (при ТПП РБ), АНО «Инфраструктурные проекты Республики Башкортостан», Клуб предпринимателей «Новое Поколение», бизнес-инкубатор.Проведение тренинга «Высшая лига продаж» с участием Е.Котова.Участие в организации и проведении ежегодной республиканской конференции выставки день предпринимателя 2014 в городе Салават 26 мая.Подписание четырехстороннего (Администрация ГО г.Салават, АНО «Инфраструктурные проекты Республики Башкортостан», ООО «Клуб предпринимателей «Новое поколение», АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана») соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение семинара с участием Россельхозбанка.  |
| Подготовка и участие в федеральных, республиканских и городских конкурсах, выставках, ярмарках и конкурсах профессионального мастерства | 2014г. | 2 мая 2014г. проведена Республиканская конференция День предпринимателя - 2014. В рамках конференции проведены: - выставка достижений предпринимателей; - подписано Соглашение **о сотрудничестве и взаимодействии в сфере координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства,** **оказание содействия развитию социального предпринимательства, консалтинга и мониторинга малого и среднего предпринимательства** **Южного региона Республики Башкортостан.****В рамках профессионального праздника День работников торговли в июле проведены:** **-** выставка - продажи товаров народного потребления, участвовало 13 предприятий; **-презентация продукции местных и республиканских товаропроизводителей 10 предприятий.**с 14 по 16 октября 2014г. в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» проводился Х межрегиональный чемпионат по кулинарии и сервису. Кафе «Трактир на мельнице» приняли участие в конкурсе на звание мастер-повар. |
| 13. | Повышение уровня доходов работников предприятий и организаций  | Обращать внимание работодателей на включение в коллективные договоры предприятий положений п.3.3. Республиканского соглашения на 2014-2016гг.: -работодатели: «Обеспечивают месячную заработную плату работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения». | в течение года | В 2014 году в соответствии со ст. 50 ТК РФ зарегистрировано и проверено на соответствие трудовому законодательству 57 коллективных договоров организаций (учреждений). Из 178 действующих в городском округе на 01.01.2015 года КД только 48 содержат условия об обеспечении месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и только в 26 КД – условие об индексации заработной платы с учетом роста потребительских цен. |
| Повышение уровня заработной платы педагогических работников, учреждений культуры | в течение года | Решением Совета ГО г. Салават РБ от 29.10.2014г. №3-38/465 минимальная заработная плата для работников муниципальных унитарных предприятий установлена в размере 6900 руб., организациям внебюджетного сектора экономики рекомендовано установить в таком же объеме.За 2014 год рост оплаты труда в сфере образования составил 5%, в сфере культуры - 17%.По дошкольным общеобразовательным средняя заработная плата на 1 января 2015 года составляет 18046 рублей;- по общеобразовательным учреждениям составляет 23042 рублей;- по дополнительному образованию – 21292 рубля- средняя зарплата работников культуры на 1 января 2015 года – 16015 рублей. |
| 14. | Поддержка молодежи, многодетных семей - содействие в решение жилищного вопроса | Реализация муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 11.11.2013г. №2180-п«Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 2014-2015гг | В целях реализации муниципальной программы «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в бюджете городского округа в 2014 году предусмотрены денежные средства в сумме 1, 019 млн. рублей. В 2014 году в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан поступила субсидия из республиканского и федерального бюджетов:- для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - в сумме 30,6 млн. рублей; - для предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) - 1,2 млн. руб.На выделенный объем денежных средств 45 молодых семей улучшат жилищные условия. За 2014 год 29 молодых семей реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 5 молодых семей реализовали свидетельства о предоставлении социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) в рамках Республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы. |
| 15. | Поддержка льготных категорий граждан |  1) постановка на учет граждан, претендующих на выделение однократно и бесплатно земельных участков в собственность; 2) распределение и предоставление земельных участков льготным категориям граждан | 2014г. | 1) В 2014 году по категории «Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей» поставлено на учет – 179 человек; по категории «Граждане, имеющие ребенка-инвалида» - 157 человек; по категории «Молодые семьи, не состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении» - 5 человек; по категории «Работники организаций бюджетной сферы» - 8 человек;по категории «Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении» - 28 человек.2) В 2014 году предоставлены земельные участки следующим категориям льготных граждан:- граждане, имеющие трех и более детей - 43;- граждане, имеющие ребенка-инвалида - 37;- молодые семьи - 4;- нуждающиеся в жилых помещениях - 3;- бюджетные работники - 2. |
| 16. | Улучшение качества жизни малоимущих семей с детьми, пожилых людей, инвалидов и многодетных семей | Реализация республиканской программы «Народный университет третьего возраста» | в течение года | В 2014 году по программе прошли обучение 129 человек по двум дисциплинам:- основы компьютерной грамотности;- основы и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры |
| Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы | в течение года | Выдано и реализовано за 2014 год 313 сертификатов, в том числе:- по РФ – 27 шт.;- зарубежье – 31 шт.;-по РБ (санатории и социальные туры) – 247 шт.;- инвалиды-колясочники – 2 шт.;- инвалиды по зрению 1 группы – 4 шт. |
| Своевременное и качественное на­значение и выплата социальных доп­лат | в течение года | Согласно действующему законодательству производится своевременное предоставление социальных выплат. Филиалом ГКУ РЦСПН по г. Салавату РБ за 2014 год на реализацию государственной политики в сфере социальной поддержки населения направлено более 491,5 млн. рублей или с ростом на 65,9% к уровню 2013 года (за 2013 г.-296,3 млн. рублей). |
| 17. | Занятость населения | Анализ состояния рынка труда и потребности в кадрах | в течение года | В результате выполнения мероприятий по содействию занятости населения было достигнуто снижение уровня безработицы с 0,9% до 0,75%. В течение года предприятиями и организациями городского округа было заявлено о 11163 вакансиях |
| 18. | Эффективная работа системы здравоохранения | Завершение строительства многопрофильной больницы | в течение года | Мероприятие включено республиканскую адресную инвестиционную программу. В июне 2014 года проведен аукцион и определен генеральный подрядчик – ООО «ПроектСтройКомплекс» г.Уфа. Выполнены кровельные работы -50%, по установке дверей, окон, перекрытий - 90%, фундаменту - 97%, по внутренним системам водоснабжения и канализации - 40%. Профинансировано за счет средств бюджета Республики Башкортостан 74,9 млн. рублей.  |
| 19. | Развитие агломераций | Формирование материалов по созданию нефтехимического кластера, для участия в региональных агломерациях | в течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источников финансирования и программы на республиканском уровне |
| 20. | Принятие мер по упреждению чрезвычайных ситуаций | Реализация муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГО г.Салават РБ» | в течение года | В рамках реализации муниципальной программы МБУ "Аварийно-спасательная служба городского округа город Салават Республики Башкортостан" проведены мероприятия по повышению уровня готовности и оснащенности материально-технической базы учреждения. На содержание системы обеспечения вызова экстренного оперативных служб по единому номеру "112" в городском округе из бюджета городского округа выделено и освоено 21304,0 тыс. рублей. Для реализации системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах экономики, функционирующих на территории городского округа город Салават выделено и освоено собственных средств исполнителей на сумму 1364,17 тыс. рублей.Для обеспечения хранения и содержания муниципального резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Салават РБ выделено 5000,0 тыс. рублей |
| 21. | Развитие системы электронного образования | Расширение использования ИКТ-технологий.Материально-техническое и методическое сопровождение реализации проекта «Электронная школа». | в течение года | Увеличена скорость Интернета в образовательных организациях до 2 Мбит/сек.В образовательном процессе используются информационно-коммуникационные технологии.Учителя, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), обеспечены техническими, программно-методическими материалами, электронными пособиями.Курсы повышения квалификации по ИКТ прошли 79% педагогов. |
| Развитие электронных форм повышения квалификации: -проведение и участие в вебинарах, теле-конференциях, онлайн-консультировании | в течение года | Курсы повышения квалификации в электронной форме прошли 60 педагогов.В вебинарах, теле-конференциях, онлайн- консультировании приняли участие 520 педагогических и руководящих работников. |
| 22. | Кадры в образовании | Применение программно-целевых методов управления | в течение года | Во всех образовательных организациях разработаны и реализуются Программы развития, согласованные с Учредителем. Повышена исполнительская дисциплина. |
| Применение показателей эффективности деятельности | в течение года | Осуществляется переход на эффективные контракты.Деятельность образовательных организаций осуществляется в соответствии с Дорожной картой. |
| 23. | Работа с молодежью Поддержка и развитие молодежных инициатив | Проведение городских молодежных социально-экологических акций «Чистая река», «Весенняя неделя добра» и «Спасибо за мир!» | в течение года | Акции проводились 2 раза в год. В общей сложности проведено 6 акций: 2 акции «Чистая река» (май, сентябрь), 1 акция «Весенняя неделя добра» (апрель), 1 акция «Спасибо за мир» (май) и 2 акции «Спасибо, нет!» (апрель, октябрь) с охватом по всем акциям 8863 человека. |
|  | Работа по выявлению и поддержке молодых талантов с использованием последних достижений в ИТ-сфере, 3D-тренажеры, лабораторную базу вузов и предприятий, технологии проектной деятельности с использованием интернет-ресурсов | Проведение олимпиад иконкурсов;Поощрение молодых талантов стипендиями и грантами | в течение года | Организованы и проведены школьные и городские этапы, обеспечено участие в республиканском и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников; в республиканских олимпиадах, в олимпиаде на кубок им. Ю.А. Гагарина, кубок Башкортостана по физике, олимпиаде «Матлет», конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников и др. Учащиеся города достигли хороших результатов во всероссийской и республиканской олимпиадах школьников, заняв 33 призовых места, в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников - 1 призёр и 1 победитель. В республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина - 8 призёров и 7 победителей.Стипендии главы Администрации получают 20 учащихся, стипендии Президента РБ - 3 учащихся. Премию Президента РФ получили 5 учащихся. |
|  | Работа по повышению престижа научной деятельности среди молодежи | - Развитие детско-юношеского научно-технического творчества;- Открытие классов, групп, центров и лабораторий, работающих по современным методикам выявления способных ребят и их развития | в течение года | Учащиеся Центра детского технического творчества приняли участие в республиканских олимпиадах по научно-техническому творчеству и заняли 5 призовых мест. В республиканской выставке декоративно-прикладного творчества «Традиции и ремёсла народов РБ» учащиеся одержали 3 победы и заняли 2 призовых места.В городе работает межшкольное объединение «Интеллект» для одаренных детей по 18 предметам с охватом 270 учащихся, Школа одаренного ребёнка по химии с приглашением заведующего кафедрой БГУ (охват 40 учащихся). |
| 24. | Физическая культура и спорт | Организация и проведение спортивного мероприятия «Лига дворовых чемпионов. Летний старт» под девизом «Спорт против наркотиков» | июнь-август | В летний период на территории городского округа Комитетом по физической культуре и спорту Администрации проведено ежегодное мероприятие «Лига дворовых чемпионов. Летний старт». В программу «Лига дворовых чемпионов. Летний старт» включаются соревнования по следующим видам спорта среди детей и подростков:- по легкой атлетике;- по мини – футболу;- по стритболу;- по настольному теннису;- «Веселым стартам»;- дартс;- прыжки с места в длину;- по подтягиванию (мальчики) и поднимание туловища из положения лежа на спине (девочки) на приз Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;В данном мероприятии приняло участие более 800 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Соревнования проходили в 7-ми кварталах, а 14 августа состоялся финал «Лиги дворовых. Летний старт», где приняло участие 90 лучших ребят, прошедших отборочные этапы. Победителям были вручены призы: велосипеды, планшеты, абонементы на десятиразовое посещение плавательного бассейна, сертификат на тысячу рублей в спортивные магазины города, а так же на занятия в центре "Планета Здоровья Ортикон", ужин в ресторане Subway. Призы были предоставлены спонсорами и Администрацией городского округа. |
| Меры социальной поддержки – бесплатное предоставление физкультурно-спортивных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными КФКС Администрации ГО г. Салават | в течение года | Все подведомственные учреждения Комитета по физической культуре и спорту предоставляют бесплатные услуги по секциям и отделениям. В МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 9 секций. В МАУ ГФОК «Алмаз» -1 отделение. В МАУ ГСК «Салават» - 6 отделений. В МАУ ДЮСТШ «Спидвей» - 3 секции.За 2014 год МАУ ГФОК «Алмаз» предоставил бесплатные услуги для многодетных семей на сумму 491,8 тыс. рублей. Количество посещений составило 4 668 человек. |
| Организация и проведение летнейфизкультурно-оздоровительнойкампании для учащихся учрежденийдополнительного образованиядетей физкультурно-спортивной направленности | в течение года | В рамках оздоровительной кампании в 2014 году организовано 10 городских, 6 загородных и 1 загородный палаточный лагерь, где оздоровилось 512 человек. Финансовые средства, выделенные на оздоровительную кампанию в 2014 году, составили 1 859,0 тыс. рублей. |
| 25. | Культура и искусство  | Реализация муниципальной программы «Национально-культурное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации ГО г.Салават РБ №2178-п от 11.11.2013  | в течение года | В связи с отсутствием источников финансирования не выполнен капитальный ремонт здания школы- интерната по адресу ул. ул. Чекмарева,10 для МБОУ ДОД «ДМШ» г.Салавата (требуется 55 млн. рублей), поэтому проведены текущие косметические ремонтные работы действующей музыкальной школы по ул. Гафури, д.3 (фасад и коридоры, классы на общую сумму 630,0 тыс. руб.). Приобретены музыкальные инструменты на сумму 590,7 тыс. рублей.Проведен капитальный ремонт филиала библиотеки №9 на сумму 804 тыс. рублей , косметический ремонт фасада картинной галереи на сумму 200,0 тыс. рублей, создание общероссийской системы доступа Национальной электронной библиотеки на сумму 346 тыс. рублей. |
| Проведение мероприятий в рамках Года культуры (Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года №375 «О проведении в Российской Федерации в 2014 году Года культуры», Указа Президента Республики Башкортостан от 18 июля 2013 года № УП-210 «О проведении в Республике Башкортостан в 2014 году Года культуры») (по отдельному плану) | в течение года | В рамках Года культуры согласно плану учреждениями культурно-досугового типа городского округа проведено культурно-массовых 1549 мероприятий, библиотеками города проведено 2182 мероприятия на общую сумму 5130,9 тыс. рублей.Состоялось открытие школы для одаренных детей под патронатом В.Т. Спивакова |
| Реализация плана мероприятий «дорожной карты» (во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2606-р)  | в течение года | В соответствии с планом дорожной карты произведено повышение уровня средней заработной платы труда в учреждениях культуры и искусства, которая по итогам года составила 17269 рублей, по учреждениям дополнительного образования - 25769 рублей.Меры, принимаемые в соответствии с дорожной картой:создан механизм стимулирования работников, привлечены субсидии на доведение средней заработной платы, обновлены квалификационные требования к работникам, часть работников прошла курсы повышения квалификации, сохранен и развит кадровый потенциал работников сферы культуры и искусства, внедрен эффективный контракт, организована дифференциация оплаты труда.Проделана большая работа, направленная на повышение эффективности и качества оказываемых услуг, в результате чего достигнуты следующие целевые показатели:- увеличение доли представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (в соответствии с планом - 26,5% от общего числа фонда);- увеличение посещаемости учреждения в 2014 году на 1 жителя в год - до 0,17. В текущем году экспонировалось 4 передвижных экспозиции ведущих музеев Республики Башкортостан;- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 6,7% к уровню 2013 г; число участников культурно-досуговых мероприятий составило 329204 человек;- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет до 100% (в настоящее время 11 библиотек оснащены компьютерной техникой и имеют доступ к сети Интернет)С 2009 года музей обеспечен доступом к сети Интернет, создание сайта было запланировано в соответствии с дорожной картой на 2014 год. Разработка сайта ведется по настоящее время. |