Приложение № 1

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Исполнение мероприятий Программы по реализации основных положений Послания Главы Республики Башкортостан депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан**

**на 2015 год по городскому округу город Салават Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные задачи Послания Президента РБ  | Наименование мероприятия Программы по городскому округу | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Стабилизация социально-экономической ситуации  | Создание и организация работы комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в городском округе. Разработка Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году | 1 квартал 2015 года |  Постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 13.02.2015 г. № 255-п создана комиссия по стабилизации социально-экономической ситуации городского округа город Салават РБ. В течение года проведено 5 заседаний «антикризисных комиссий».Постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 13.02.2015 г. № 254-п утвержден Комплексный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации ГО г. Салават РБ, в который внесены изменения постановлением Администрации от 08.04.2015 г. № 772-п.Комплексным планом предусмотрены меры:- по обеспечению исполнения доходов бюджета городского округа;- оптимизации бюджетных расходов;- по обеспечению занятости населения;- поддержке малого и среднего предпринимательства.  |
| Проведение ежемесячного мониторинга финансово-экономического состояния градообразующего предприятия, крупных и средних организаций городского округа | в течение года | Отделом экономики, промышленности и инвестиций Администрации проводится: - ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий города согласно двум формам по направлениям «Производство» и «Труд и заработная плата»; - еженедельный мониторинг социально-экономической ситуации по г. Салавату; - ежедневный мониторинг состояния рынка труда, анализируется ситуация с высвобождением работников. |
| Проведение мониторинга розничных цен на потребительском рынке городского округа | в течение года | В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010г. №530, отделом предпринимательства и торговли ежедневно осуществлялся мониторинг розничных цен на отдельные виды социально- значимых продовольственных товаров первой необходимости. Данные мониторинга предоставлялись в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей и в Министерство сельского хозяйства РБ. |
| Реализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | В 2015 году Межведомственной комиссией по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан проведено 19 заседаний. На заседания Комиссии были приглашены 527 должников, и по результатам работы Комиссии погашена задолженность:-по информации Межрайонной ИФНС России № 25 по РБ по налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 1 819,4 тыс. рублей; -по сведениям Управления Пенсионного фонда РФ в г. Салават Республики Башкортостан по уплате страховых взносов в ПФР и ФФОМС – 32 429,26 тыс. рублей; -по данным Стерлитамакского филиала № 3 ГУ РО ФСС РФ по РБ по г. Салават по уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством -11,52 тыс. рублей. |
| 2. | Обеспечение занятости населения, снижение уровня безработицы  | Анализ состояния рынка труда и потребности в кадрах | в течение года | Ежемесячно проводился анализ состояния рынка труда и потребности в кадрах. В результате работодателями города за 2015 год была заявлена потребность в 14144 работниках. На 1 января 2016г. потребность в работниках составила 1086 вакантных позиций. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016г. составил 0,89%. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,7. |
| 3. | Трудоустройство выпускников учреждений профобразования | Организация и проведение стажировки выпускников | в течение года | В рамках Ведомственной целевой программы «Организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования в Республике Башкортостан» 25 выпускников образовательных учреждений отправлены для прохождения стажировки на предприятия города |
| 4. | Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья  | Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов | в течение года | В рамках дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятым инвалидам создано 7 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. |
| 5. | Профессиональное обучение и подготовка кадров | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | в течение года | К профессиональному обучению по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, приступили: - 121чел. из числа безработных граждан; - 10 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; - 2 пенсионера, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. |
| 6. | Создание достойных условий жизни для людей старшего поколения, обеспечение их социальной защищенности | Реализация республиканской программы «Народный университет третьего возраста» | в течение года | По программе «Народный университет третьего возраста» за 2015 год прошли обучение 209 человек (2014 г. – 129 чел.) |
| Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы | в течение года | За 2015 год выдано 238 сертификатов пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам (2014 г. – 313 ед.) |
| 7. | Повышение уровня доходов жителей республики. Защита прав и интересов работающего человека в части справедливой оплаты труда | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» (во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации) | в течение года | В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годов с экономическим эффектом в сумме 75,8 млн. рублей. По итогам 2015 года общий экономический эффект составил 113,3 млн. рублей или 149%. С учетом перевыполнения в «дорожную карту» были внесены соответствующие изменения. Во исполнение "майских" указов Президента Российской Федерации сэкономленные средства направлены на увеличение заработной платы работникам муниципальных учреждений.Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2015 год составила 24583 руб., педагогических работников организаций дополнительного образования - 20915 руб., педагогических работников дошкольных организаций - 19051 руб.Ежеквартально проводятся совещания с главными администраторами доходов бюджета городского округа по рассмотрению вопросов об исполнении доходов бюджета городского округа за отчетный период и планируемых показателях на текущий период. |
|  |  | При осуществлении регистрации коллективных договоров обращать внимание работодателей на включение в договор и исполнение положений п.п.3.5 и 3.7 Территориального соглашения на 2014-2016гг.: -работодатели «Обеспечивают месячную заработную плату работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения»;-« Обеспечивают в порядке, установленном коллективным договором (соглашением, локальным нормативным актом), индексацию заработной платы, в том числе задержанной, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». | в течение года | В 2015 году в соответствии со ст. 50 ТК РФ зарегистрировано и проверено на соответствие трудовому законодательству 70 коллективных договоров организаций (учреждений). Из 176 действующих в городском округе на 01.01.2016 года коллективных договоров только 50 содержат условия об обеспечении месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и только в 37 коллективных договорах – условие об индексации заработной платы с учетом роста потребительских цен. |
| Установление персональных повышающих коэффициентов педагогическим и руководящим работникам системы образования | в течение года | Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются педагогическим и руководящим работникам за результаты труда ежеквартально, что в итоге приводит к повышению ответственности работников за результаты своей работы |
| 8. | Усиление социальной поддержки малоимущего населения. | Своевременное и качественное на­значение и предоставление социальных вып­лат | в течение года | Согласно действующему законодательству производится своевременное предоставление социальных выплат. Филиалом ГКУ РЦСПН по г. Салавату РБ за 2015 год на реализацию государственной политики в сфере социальной поддержки населения направлено более 460,4 млн. рублей (2014 г. – 491,5 млн. руб.). |
| Развитие практики заключения социальных контрактов малообеспеченным семьям | в течение года | В 2015 году заключены 4 социальных контракта на организацию собственного дела и осуществление предпринимательской деятельности |
| 9. | Поддержка молодежи, многодетных семей. Поддержка льготных категорий граждан | Реализация муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 11.11.2013г. №2180-п «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | в течение года | В целях реализации муниципальной программы «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в бюджете городского округа в 2015 году были предусмотрены денежные средства в сумме 1 414,3 тыс. руб. В 2015 году в бюджет городского округа поступила субсидия из республиканского и федерального бюджетов в сумме:27 166,6 тыс. руб. - для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 1 164,4 тыс. руб. - для предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей).На выделенный объем денежных средств 41 молодая семья улучшит жилищные условия. За 2015 год 32 молодые семьи реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 4 молодые семьи реализовали свидетельства о предоставлении социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) в рамках Республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы. |
|  1) Постановка на учет льготных категорий граждан, претендующих на однократное и бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 2) распределение и предоставление земельных участков льготным категориям граждан | в течение года | В целях реализации Закона РБ от 05.01.2004 г. № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» в 2015 году поставлены на учет следующие льготные категории граждан: 1)«Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей» – 500 человек; 2)«Граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида» - 110 человек; 3) «Молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющая одного и более детей, нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых помещений» - 15 человек; 4) «Работники организаций бюджетной сферы» - 11 человек; 5) «Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении» - 34 человека. В 2015 году предоставлены земельные участки льготным категориям граждан:- «Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей» предоставлено – 132 земельных участка; - «Граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида» - 61 земельный участок;- «Молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющая одного и более детей, нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых помещений» - 10 земельных участков;- «Работники организаций бюджетной сферы» - 11 земельных участков; - «Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении» - 14 земельных участков |
| 10. | Поддержка социального предпринимательства | Финансовая поддержка социально ответственных субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально-ответственным, регламентируется муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 11 ноября 2013 № 2172-п и Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 20 июля 2015г. № 1660-п. В 2015 году финансовую поддержку получили 2 субъекта малого предпринимательства, на предприятиях которых трудоустроены инвалиды и матери с малолетними детьми. |
|  |  | Предоставление налоговых преференций предприятиям/индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже средней по отрасли. | в течение года | В 2015 году налоговые преференции не предоставлялись в связи с отсутствием соответствующего порядка предоставления налоговых преференций и обращений от индивидуальных предпринимателей |
|  | Разработка поощрительных мер или возможности выделения субсидий предпринимателям и предприятиям, обеспечивающим занятость инвалидов, матерей с малолетними детьми, выпускников детских домов, занимающихся социальным обслуживанием населения, медицинской реабилитацией, развитием физкультуры и спорта, культурно-просветительской деятельностью. | в течение года | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально-ответственным, регламентируется муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 11 ноября 2013 № 2172-п и Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Салават РБ от 20 июля 2015г. № 1660-п. Согласно условиям порядка предоставления финансовой поддержки для социально-ориентированных предпринимателей предусмотрен повышающий коэффициент при расчете баллов для конкурсного отбора. |
| 11. | Соблюдение условий охраны труда в организациях | Согласно ст.216 ТК РФ «Государственное управление охраной труда» при осуществлении регистрации КД и обследований по условиям их выполнения обращать внимание работодателей на включение в КД и исполнение положений п.п.5.13, 5.14, Территориального соглашения на 2014-2016гг.: -работодатели-«Выделяют средства на мероприятия по охране труда в размерах, предусмотренных законодательством, а также коллективными договорами и соглашениями»;-«Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по охране труда с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда». | в течение года | В 100% коллективных договоров предприятий и организаций есть раздел «Охрана труда».Созданы службы охраны труда или есть должность специалиста по охране труда с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда»;Средства на мероприятия по охране труда выделяются предприятиями не в полном объеме, в пределах выделенных средств. |
| 12. | Обеспечение жильем квалифицированных кадров | Утверждение проектов планировки и проектов межевания микрорайона № 8 Восточного жилого района и микрорайона «Западный» городского округа город Салават Республики Башкортостан | в течение года | В целях реализации государственной программы «Жилье для Российской семьи» проведены публичные слушания и утвержден проект планировки и проекту межевания микрорайона №8 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан». В 2015 году введен в эксплуатацию 1 социальный дом (жилье эконом-класса) по адресу ул. Строителей, д. 42.  |
| Привлечение квалифицированных медицинских кадров (врачей, средних медицинских работников) с предоставлением ведомственного жилья | в течение года | В 2015 году работникам учреждений здравоохранения предоставлена 1 квартира в маневренном фонде городского округа |
| 13. | Увеличение числа учреждений здравоохранения  | Завершение строительства многопрофильной больницы | в течение года | На завершение строительства многопрофильной больницы за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы в 2015 году выделено 616,0 млн. рублей. Освоено - 591,5 млн. рублей (в том числе: СМР- 438,8 млн. руб.; оборудование -151,1 млн. руб.; прочие 1,6 млн. руб.).Завершение работ по благоустройству, приобретению оборудования и окончательный ввод в эксплуатацию запланированы на 2016 год |
| 14. | Охрана здоровья работающего населения | Проведение полномасштабной диспансеризации населения городского округа | в течение года | За 2015 год при проведении диспансеризации взрослого населения осмотрено 23325 человек, что составляет 100% процентов от годового плана. За 2014год - 24032 человека (100%). |
| Организация и проведение медицинских осмотров работников образовательных организаций | в течение года | Проведены медицинские осмотры работников учреждений образования на общую сумму 2 012 тыс. руб. |
| 15. | Проведениедиспансеризации учителей | Организация и проведение диспансеризации педагогических и руководящих работников системы образования | в течение года | Проведена диспансеризация работников Управления образования 1964,1967,1970,1973,1976,1979,1981,1984,1987,1990,1993 гг. рождения с целью своевременного выявления и лечения профессиональных заболеваний. |
| 16. | Организация непрерывного образования работающих | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования | в течение года | Курсы повышения квалификации прошли 1750 педагогических и руководящих работников. |
| Организация для работающих педагогов переподготовки по специальностям «Менеджмент организации» и «Дошкольная педагогика».Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», творческих и проблемных групп, городских методических объединений, мастер-классов, в т.ч. с использованием системы электронного образования. | в течение года | Дипломы о переподготовке по специальности «Менеджмент организации» получили 22 человека,С января 2015 года организовано обучение по специальности «Дошкольная педагогика» 55 человек.В 2015 году работали 53 творческих группы, 26 городских методических объединений. Проведено 156 семинаров, конференций, «круглых столов».Доля педагогов, применяющих электронные образовательные ресурсы, увеличилась на 24% по сравнению с прошлым годом и составляет 80,1%, что на 9,7% выше, чем в среднем по республике. Доля учащихся, применяющих на уроках электронные образовательные ресурсы, выше республиканского показателя на 23%. Все школы ведут электронные журналы (дневники. |
| 17. | Организация профессиональной ориентации школьников | Проведение дистанционногопрофдиагностированияшкольников | март | В профориентировании приняли участие 1605 учащихся общеобразовательных организаций |
| 18. | Развитие системы поощрения передовиков производства, включая молодых специалистов | Поощрение педагогических и руководящих работников, включая молодых специалистов - участников городских и республиканских профессиональных конкурсов. | в течение года | Участники городских и республиканских профессиональных конкурсов награждены памятными подарками и денежным поощрением на общую сумму 570 тыс. руб. |
| 19. | Внедрение инноваций  | Создание информационной системы государственных закупок с учетом требований №44 ФЗ и №223-ФЗ, путем внедрения программного продукта – «Управление государственными закупками». | В течение года | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 20. | Развитие физической культуры и спорта. Укрепление здоровья работников, усиление социальной ответственности работодателей | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Организация и проведение спортивного мероприятия «Лига дворовых чемпионов. Летний старт» под девизом «Спорт против наркотиков» | июнь-август | В целях пропаганды здорового образа жизни в городском округе, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом и организации летнего досуга в летний период ежегодно проводится мероприятие «Лига дворовых чемпионов. Летний старт». Мероприятие проходило по кварталам города, на спортивных площадках среднеобразовательных учреждений, в парке культуры и отдыха. Приняло участие 1345 человек. Награждение победителей проводил глава Администрации городского округа. Детям были вручены призы с первого по шестое место. За первое место были вручены велосипеды, за второе место-WI-FI роутеры, за третье место - абонементы на посещение плавательных бассейнов «Алмаз» и «Вега» и др. Призы предоставлены спонсорами и Администрацией городского округа.  |
| Меры социальной поддержки – бесплатное предоставление физкультурно-спортивных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными КФКС Администрации ГО г. Салават | в течение года | Все подведомственные учреждения Комитета по физической культуре и спорту предоставляют бесплатные услуги по отделениям. В МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 9 отделений. В МАУ ГФОК «Алмаз» - 2 отделения. В МАУ ГСК «Салават» - 7 отделений. В МАУ ДЮСТШ «Спидвей» - 3 отделения.За 2015 год МАУ ГФОК «Алмаз» предоставил бесплатные услуги для многодетных семей на сумму 494,7 тыс. рублей. Количество посещений составило 4947 человек. |
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе город СалаватРеспублики Башкортостан для учащихся учрежденийдополнительного образованиядетей физкультурно-спортивной направленности | в течение года | С целью привлечения детей и молодежи к занятиям спортом и зачисление максимального количества детей и подростков в учреждения дополнительного образования спортивной подготовки в городе Салават прошла акции «Я выбираю спорт» и «Приведи ребенка в спорт».В акции приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений со 2-го по 8 классы. Мероприятие проводилось в два этапа в парке культуры и отдыха и на базе спортивных организаций. Программой мероприятия была демонстрация всех культивируемых видов спорта в спортивных учреждениях города Салават. После акций в спортивные учреждения города записались более 500 человек.В рамках оздоровительной кампании в 2015 году организовано 11 городских, 1 загородный палаточный, 6 загородных лагерей, где оздоровилось 532 человека. Расходы на оздоровительную кампанию составили 1,86 млн. рублей. |
|  |  | Внедрение и реализация в городском округе город Салават Республики БашкортостанВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) | в течение года | В целях развития в городском округе движения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) информация о проведении зимнего фестиваля ГТО, о сроках тестирований размещена на трех телеканалах города - ТК «Телеконтур», ТК «Уфанет», ТК «Салават». На улицах города установлены информационные банеры. Информация о графике и местах тестирования направлена во все образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и спортивные школы города. Сотрудниками муниципального Центра тестирования проведены семинары с преподавателями физического воспитания общеобразовательных учреждений города. Судьи Центра тестирования прошли курсы повышения квалификации. Готовятся к размещению на местных телеканалах мотивационные ролики о ГТО. Открыта страница Центра тестирования ВФСК ГТО городского округа город Салават в социальной сети. |
| Проведение Спартакиады работников общеобразовательных организаций «Здоровье - 2015» по 5 видам, фестиваля женского спорта для работников дошкольных образовательных организаций | 1 кв. 2015 года | Проведены спартакиады работников Управления образования на сумму 24,6 тыс. руб. (в т ч. по теннису, волейболу, стрельбе, шахматам, лыжная эстафета, Республиканская спартакиада).Организованы посещения бассейна на сумму 218,2 тыс.руб. |
| 21. | Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы   | Разработка проекта реконструкции мемориального комплекса «Боевой славы» по бул. С. Юлаева  | в течение года | К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне разработан проект благоустройства мемориального комплекса «Вечный огонь», проведена часть работ по благоустройству. Выполнен текущий ремонт памятников на сумму 383,74 тыс. рублей: памятник Первостроителям (пл. Ленина); памятник Ф. Дзержинскому; памятник «Салават Юлаев» (аллея Батыра); стела в честь 225-летия Салавата Юлаева; колокола памяти (салаватцам участникам ликвидаций радиационных катастроф 1949-1990 г.г.); памятник Олегу Кошевому; въездной знак «Салават - Ишимбай»; памятный знак защитникам Отечества (бул. С. Юлаева); памятник Александру Матросову; памятник Пушкину; памятный знак жителям деревни «Кудакаево»; памятная стела погибшим воинам в ВОВ (территория бывшей шк. № 9, пос. Мусино); фигура дворника; мемориальный комплекс «Вечный огонь»; мемориальный комплекс «Земля Юрматы»; обелиск Боевой и Трудовой Славы; памятник «Салават Юлаев» (северный въезд); памятник Ленину.  |
|  | Улучшение структуры улично-дорожной сети | в течение года | В 2015 году проведен ремонт улично-дорожной сети площадью 71,7 тыс.кв.м на общую сумму 34 198,51 тыс. рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 22 790,63 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 11 407,88 тыс. рублей.Проведены работы по ремонту внутриквартальных проездов площадью 6,0 тыс. кв.м на сумму 2 907,46 тыс. рублей. Нанесена дорожная разметка по всем улицам города площадью 15,9 тыс.кв.м, установлены дорожные знаки в количестве 53 шт. |
|  | Праздничное оформление улиц | в течение года | К 70-летию ВОВ произведен капитальный ремонт тротуарного покрытия на объекте «Мемориальный комплекс «Вечный огонь» на сумму 740,0 тыс. рублей. Установлены праздничные иллюминации по улицам города. Проведены работы по озеленению города, в отчетном периоде посажены цветники и альпийские горки общей площадью 7 992 кв. м.При северном въезде в город на стеле пошито и установлено 78 флажков  |
|  | Проведение ремонта квартир ветеранам и участникам ВОВ | в течение года | В соответствии с постановлениями Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 12 февраля 2015 года №239-п, от 28 апреля 2015 года №952-п, от 14 мая 2015 года №1079-п, в связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 172 ветеранам были перечислены денежные средства на общую сумму 1 720,00 тыс. рублей (по 10,0 тыс. рублей на каждого ветерана) для текущего ремонта жилых помещений. |
|  | Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | в течение года | Учреждения культуры городского округа успешно справились с поставленными задачами и на высоком уровне провели мероприятия, посвященные и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Общая сумма затрат составила 2698,2 тыс. рублей. Наиболее массовые мероприятия: городской и республиканский конкурс народного творчества «Салют Победы»;городской открытый конкурс юных пианистов «Звонкие клавиши»; городской фестиваль-конкурс гитарной песни «Серебряная струна»;VII городской детский конкурс начинающих исполнителей на духовых инструментах “Свиристели».С целью воспитания в детях и подростках патриотизма и любви к родине в городском округе проведено более 50 физкультурно-спортивных мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. с общим охватом участников более 450 человек.Управлением образования проведены все запланированные культурно-массовые, спортивные мероприятия, посвященные 70 –летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В мероприятиях приняли участие 13500 школьников, 9700 воспитанников ДОУ и их родителей. |
| 22. | Развитие культуры и искусства.Повышение качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования детей. | Проведение мероприятий, посвященных Году литературы | в течение года | Проведены мероприятия: - неделя детской и юношеской книги «С детских лет и навсегда книги – лучшие друзья»; -фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «Весенние капели – 2015»;- городской конкурс «Һылыуҡай -2015»;- всероссийская акция «Библионочь – 2015»,-городской конкурс «Салаватский дворик»; -городской праздник цветов; -Республиканский фестиваль эстрадно-разговорного жанра «Художественное слово – Һүҙ ҡәҙере»;-городской конкурс-фестиваль «Наследие Салавата»;-литературный марафон.Издан сборник молодых авторов «Альманах», реализован проект «Читающий трамвайчик», проведена акция «Книга в больнице» |
| Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования детейПриобретение музыкальных инструментов и материально-техническое обеспечение учреждений культуры | в течение года | В здании МБУ ДО "ДМШ" ГО г.Салават проведен текущий ремонт торцевой стороны фасада, частично отремонтирована кровля, текущий ремонт классов, ремонт концертного зала, коридоров, учительской. Выведены эвакуационные выходы со 2 этажа (пожарные лестницы), установлены решетки на окна.Заменен пожарный оповещатель "Гранит", заменен электросчетчик.Приобретены музыкальные инструменты: курай - 8 шт., флейта- 1 шт., баян -2 шт., медиаклавиатура– 1шт.  |