Приложение

к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 29.03.2016г. № 3-55/646

**Доклад**

**о ходе выполнения Комплексной инвестиционной программы социально - экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы** **за 2015 год**

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.12.2010 года № 2-39/420 утверждена Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы (далее Программа). Программа охватывает мероприятия в области промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года № 194-З «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан» в 2016 году будет разработана Стратегия социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан, вступающая в действие с 01 января 2017 года.

С целью обеспечения документами стратегического планирования Министерством экономического развития Республики Башкортостан рекомендовано муниципальным образованиям действующие Комплексные инвестиционные программы социально-экономического развития на 2011-2015 годы продлить на один год (2016 год).

С учетом ежеквартального мониторинга исполнения данной программы решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 30.11.2015 г. № 3-52/616 в нее внесены изменения и продлено действие на 2016 год.

Программа с учетом данных изменений включает в себя 24 мероприятия, запланированные к реализации в 2015 году. За 12 месяцев 2015 года осуществлена реализация 24 программных мероприятий, что составило 100,0 % к годовому плану.

Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 29427,8 млн. рублей, при годовом плане 35859,62 млн. рублей (82,1%):

- из федерального бюджета – 17 млн. руб., при годовом плане 21,4 млн. руб. (79,4%);

- из бюджета РБ – 732,2 млн. руб., при годовом плане 574,9 млн. руб. (127,4%);

- из местного бюджета – 43,5 млн. руб., при годовом плане 42,2 млн. руб. (103,1%);

- из внебюджетных источников – 28630,1 млн. руб., при годовом плане 35221,2 млн. руб. (81,3 %).

**В промышленном производстве выполнены следующие мероприятия:**

ОАО «Газпром нефтехим Салават»:

- Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля.

Новый резервуарный парк будет предназначен для приема, хранения и откачки гидроочищенного вакуумного газойля с установки гидрокрекинга, вакуумного газойля с резервуарного парка цеха №14 НПЗ, тяжелого и легкого вакуумного газойля с ЭЛОУ-АВТ-6, вакуумного газойля с установки висбрекинга.  Проектная мощность резервуарного парка по приему и откачке составит порядка 3 556 тыс. тонн газойля в год.

За 2015 год инвестиции в проект составили 5562,1 млн. рублей (95,7 % от годового плана). В настоящее время производится активная поставка оборудования (насосы, фракционная колонна, бункер отработанного катализатора) и его монтаж. Создано 4 новых рабочих места.

Справка: Проект «Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля» реализуется на НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават». Проектная мощность - 1 000 тыс. тонн/год по вакуумному газойлю. Ориентировочный срок завершения строительства – декабрь 2017 год.

- Строительство ПГУ-410Т на ОАО «Ново-Салаватская ТЭЦ»

Завершается строительство энергоблока ПГУ-410Т, который позволит компании более экономично получать тепловую энергию и повысит эффективность выработки электрической энергии для энергосистемы Башкортостана.

Объем инвестиций за 12 месяцев 2015 года составил 5356,0 млн. рублей (73,9 % годового плана). В настоящий момент готовность энергоблока ПГУ-410Т-90%. Практически все оборудование поставлено, ведутся пусконаладочные работы. Завершается монтаж токопроводов. Создано 5 рабочих мест, входящих в состав штатной численности ООО Ново-Салаватская ТЭЦ.

Справка: Технико-экономические показатели строящегося энергоблока ПГУ-410Т являются одними из лучших в мировой практике парогазовых блоков и значительно превосходят показатели существующих ТЭЦ России. Существенное преимущество ПГУ-410Т – низкий уровень выбросов в атмосферу.

- Производство акрилатов (с августа 2015 года реализация проекта осуществляется ООО «Акрил Салават»)

 Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии – суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Основная продукция: ледяная акриловая кислота и бутилакрилат. Объем инвестиций составляет 39,0 млрд. рублей.

 По данному объекту объем инвестиций за 2015 год составил 10298,6 млн. рублей. Установка технологического оборудования в производственных зданиях осуществлена, на сегодняшний день выполняется обвязка оборудования. Завершаются электромонтажные работы, работы по благоустройству территории, осуществляются отделочные работы в зданиях. Создано 157 рабочих мест.

Справка: Новый комплекс акриловой кислоты и акрилатов разместится на территории завода «Мономер». В него войдут производства сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) производительностью 80 тыс.тонн в год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность нового комплекса намечен на 2017 год.

Строительство установки изомеризации

Строительство установки позволит производить высокооктановый компонент бензина - изомеризат, не содержащий серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Сумма инвестиций в реализацию проекта составила 2993,4 млн. рублей. На данный момент выполнено свыше 65 % запланированных работ. На строительной площадке смонтировано емкостное, теплообменное и колонное оборудование. Установлен поршневой оппозитный компрессор, предназначенный для циркуляции водородосодержащего газа. Создано 11 рабочих мест.

Справка: Установка изомеризации пентан-гексановой фракции предназначена для превращения нормальных парафинов прямогонной бензиновой фракции нк-620С в их изомеры, которые имеют более высокие октановые числа. Целевым продуктом установки является изомеризат с октановым числом 89,6 - 89,8 (исследовательский метод), который используется в качестве высокооктанового компонента для автомобильных бензинов. Изомеризат – высокооктановый компонент бензинов, отвечающий классу Евро-5. Год ввода в эксплуатацию – 2016.

ООО «Салаватметалл»

За 12 месяцев 2015 года расходы на реализацию мероприятия составили 3,4 млн. рублей.

ОАО «Салаватнефтемаш»

Мероприятие по созданию заготовительного участка на ОАО «Салаватнефтемаш» исключено из инвестиционной программы предприятия и Комплексной инвестиционной программы социально – экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан. Включен новый проект по модернизации производства. Этапами проекта является модернизация технологических линий производства: емкостного оборудования, реакторного, колонного, теплообменного оборудования, оборудования для магистрального трубопроводного транспорта.

Начало реализации проекта - май 2015 года. За 2015 год объем капитальных вложений составил 524 млн. рублей.

ООО «Гелиос»

Информация о ходе реализации мероприятия по производству полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа по итогам 12 месяцев 2015 года предприятием не представлена.

По отрасли **«Строительство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство»:**

ООО «Термоизопласт»

Реализация мероприятия по строительству II-ой очереди производства по изоляции труб фасонных изделий больших диаметров приостановлена в связи с отсутствием источников финансирования. На 2015-2016 годы план по реализации мероприятия отсутствует.

Введено в эксплуатацию 30932,6 кв. м жилья, в том числе индивидуального – 11545,9 кв. м. Введено в эксплуатацию 2379,9 кв. м жилья эконом-класса. Выполнены проекты планировки и проекты межевания МР "Западный", МР-1, МР-2, МР-4 Восточного жилого района, подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа, внесение изменений в Генеральный план ГО г. Салават РБ.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан» муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» были выполнены следующие работы:

- корректировка проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево III очередь;

- магистральная трасса канализации с канализационной станцией (КНС) в МР 2,6 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- перечислены субсидии МУП "Салаватводоканал" для подготовки к осенне-зимнему периоду.

По разделу **«Транспорт»** реализация в 2015 году мероприятий по приобретению подвижного состава (трамвайных вагонов) и строительства трамвайной линии приостановлена в связи с отсутствием источников финансирования.

Из запланированных мероприятий **по развитию малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года** реализованы проекты:

- в рамках реализации мероприятий по строительству овоще - и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки (ООО «Башстроймаркет») осуществляется упаковка овощей в полиэтиленовые пакеты, упаковку «керри фреш». Объем инвестиций за 2015 год составил 5,0 млн. рублей. На данный момент строительство объекта временно приостановлено ввиду ухудшения общей ситуации в экономике. Ведутся переговоры с инвесторами.

- на реконструкцию здания цеха под торгово-выставочный комплекс (ООО ПКФ «Актау») направлено 150,0 млн. рублей. Работа по реконструкции объекта подходит к завершению. Строительство комплекса временно приостановлено в связи с возникшими финансовыми трудностями. Завершающие работы перенесены на 2016 год.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации от 11.11.13г. № 2172-п. Принято 39 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Принято положительное решение по 24 субъектам по видам: субсидирование на начальной стадии становления бизнеса, субсидирование части лизинговых платежей.

Осуществляется текущее финансирование автономной некоммерческой организации поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес-центр «Юг Башкортостана».

На реализацию запланированных мероприятий по развитию **образования** в городском округе по итогам 2015 года за счет всех источников финансирования выделено 14,7 млн. рублей. Данные средства направлены на: завершение строительства детского сада в МР-3, пополнение фонда школьных библиотек, закупку тахографов для школьных автобусов, приобретение противопожарного оборудования, поставку компьютерной техники.

По разделу **«Здравоохранение»** за счет средств из бюджета Республики Башкортостан реализуется проект по строительству многофункциональной больницы. Плановые назначения на 2015 год (согласно республиканской адресной инвестиционной программе) по состоянию на 01 октября 2015 года составили 483,8 млн. рублей. По состоянию на 01 января 2016 года план бюджетных ассигнований – 616,9 млн. рублей. Профинансировано за 12 месяцев 2015 года 592,3 млн. рублей.

В июне 2014 года проведен аукцион и определен генеральный подрядчик – ООО «ПроектСтройКомплекс» г. Уфа. Завершены работы, начатые в 2014 году. В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы, работы по наружной и внутренней отделке, осуществлен монтаж лифтов, установлено оборудование. Получено заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил). На 2016 год перенесено выполнение сезонных работ - озеленение, укладка второго слоя асфальта.

На реализацию мероприятий **по молодежной политике, поддержке физической культуры и спорта** за 2015 год выделено 30,8 млн. рублей.

Реализуются мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде, здорового образа жизни среди молодежи и по поддержке и развитию сферы досуга и творчества молодежи, привлечено к участию около 7,5 тысяч человек.

За 12 месяцев 2015 года на строительство универсальной детской площадки, волейбольной площадки и установки столов для настольного тенниса направлено 220,0 тыс. рублей.

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» за 12 месяцев 2015 года в бюджет городского округа поступила субсидия из республиканского и федерального бюджетов для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома:

- в сумме 9,4 млн. рублей (неосвоенные денежные средства, предназначенные для оплаты свидетельств, выданных молодым семьям в 2014 году);

- в сумме 17,8 млн. рублей (денежные средства, предназначенные для оплаты свидетельств, выданных молодых семьям в 2015 году).

Для предоставления выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) за 12 месяцев 2015 года в бюджет городского округа поступила субсидия в сумме 1,1млн. рублей.

21 молодая семья получила свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и 4 молодые семьи получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей)

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Экология и природные ресурсы городского округа город Салават Республики Башкортостан», направлено 3075,9 млн. рублей. Осуществлены:

- создание собственной системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, производится строительство установки обезвреживания сульфидно-щелочных стоков, реконструкция очистных сооружений (ОАО «Газпром нефтехим Салават»);

- внедрение системы автоматического регулирования режима горения парового котла №14 и ремонт изоляции и обмуровки паровых котлов на Салаватской ТЭЦ;

- размещение и обезвреживание отходов производства и потребления (ОАО «Салаватнефтемаш»).