Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 01 июля 2016 года № 9/1

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан 18 сентября 2016 года**

Дата назначения выборов «28» июня 2016 года

Дата опубликования решения о назначении выборов «1» июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | не позднее  8 августа  2016 года | глава  администрации городского округа | |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | | не позднее  18 августа  2016 года | территориальная избирательная комиссия по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | |
| 3. | Обнародование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей путем вывешивания соответствующей информации в общедоступных местах | | не позднее  15 сентября  2016 года | участковые избирательные комиссии | |
| 4. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | 29 июля-18 августа 2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 5. | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | | не позднее  23 августа  2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | | не позднее  2 сентября  2016 года, а в исключительных случаях не позднее 16 сентября  2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| **СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 7. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | | сразу после назначения дня голосования | глава  администрации городского округа | |
| 8. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списка избирателей сведений об избирателях | | еженедельно со дня представления сведений | глава администрации городского округа, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития | |
| 9. | Составление списка избирателей отдельно по каждому участку | | с момента получения сведений от главы администрации городского округа, но не позднее  7 сентября 2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | | не позднее  7 сентября  2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 11. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | | с 7 сентября  2016 года | участковые избирательные комиссии | |
| 12. | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | | с 7 сентября до дня голосования включительно – ежедневно | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, глава администрации;  органы ЗАГС;  территориальные органы ФМС;  военные комиссары;  руководители образовательных учреждений с очной формой обучения;  органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы; суды;  территориальные избирательные комиссии | |
| 13. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | | не позднее  18 часов по местному времени  17 сентября  2016 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий | |
| 14. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | после подписания списка избирателей,  но не позднее  17 сентября  2016 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 15. | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов | | не позднее  22 июля  2016 года | избирательные объединения, граждане РФ | |
| 16. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов, но не позднее 22 июля 2016 года | избирательные объединения, кандидаты | |
| 17. | Представление документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов в территориальную избирательную комиссию | | не позднее 24.00 часов по местному времени  22 июля  2016 года | уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты | |
| 18. | Заверение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо отказ в заверении | | в течении трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия | |
| 19. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательна  комиссия | |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 20. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |
| 21. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов назначить одного члена территориальной избирательной комиссиис правом совещательного голоса | | со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации списка кандидатов | избирательные  объединения | |
| 22. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов назначить по одному члену с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию | | со дня регистрации списка кандидатов | избирательные  объединения | |
| 23. | Реализация права кандидата назначить члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | | со дня регистрации | кандидаты | |
| 24. | Реализация права зарегистрированного кандидата назначить по одному члену с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию | | со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | |
| 25. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятиярешения о регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия | |
| 26. | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | | не позднее  2 сентября  2016 года, за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 92 Кодекса Республики Башкортостан о выборах | избирательные объединения | |
| 27. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | | не позднее  2 сентября  2016 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее  16 сентября  2016 года | кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов | |
| 28. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | | не позднее  12 сентября  2016 года | избирательные объединения | |
| 29. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | | не позднее  12 сентября  2016 года | избирательные объединения | |
| 30. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | | не позднее  12 сентября  2016 года,  а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 16 сентября  2016 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
| 31. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, назначить наблюдателей | | не позднее  14 сентября  2016 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |
| 32. | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию | | не позднее  14 сентября  2016 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |
| 33. | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен | | 17-18 сентября  2016 года | наблюдатели | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 34. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей | | не менее 5 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов | | муниципальные организации телерадиовещания |
| 35. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений и актов комиссий | | не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 36. | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах | | не позднее  28 августа  2016 года | | территориальная избирательная комиссия |
| 37. | Представление участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | | не позднее  7 сентября 2016 года и по мере принятия соответствующих решений | | территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Размещение на стенде в помещении участковой избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса Республики Башкортостан о выборах.  Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | | не позднее  7 сентября  2016 года  17 сентября  2016 года | | участковая избирательная комиссия |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | | с 13 сентября  по 18 сентября  2016 года включительно | |  |
| 40. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее  6 июля  2016 года | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |
| 41. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | по представлению | | территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа избирательного объединения | | не позднее  7 сентября  2016 года | | избирательные объединения |
| 43. | Агитационный период | | со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов  17 сентября 2016 года | | избирательные объединения, кандидаты |
| 44. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | | с 20 августа  2016 года до ноля часов по местному времени  17 сентября  2016 года | |  |
| 45. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить избирательным объединениям, кандидатам эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | | не позднее  31 июля  2016 года | | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 46. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | | территориальная избирательная комиссия, муниципальные организации телерадиовещания |
| 47. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | | муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных избирательными объединениями, кандидатами |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | | территориальная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных печатных предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | | редакции государственных, муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных кандидатами, избирательными объединениями |
| 50. | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | | не позднее  18 августа  2016 года | | территориальная избирательная комиссия,  редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующую территориальную избирательную комиссию | | не позднее  31 июля  2016 года | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 52. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | | не позднее  18 августа  2016 года | | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 53. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | не позднее  10 июля  2016 года | Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан | |
| 54. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: | | | | |
| -в территориальные избирательные комиссии  -в Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан | | не позднее  28 сентября  2016 года  не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковые избирательные комиссии  территориальная избирательная комиссия | |
| 55. | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных из соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, в доход соответствующего бюджета | | не позднее чем через 60 дней после представления отчета в представительный орган | территориальная избирательная комиссия | |
| 56. | Создание избирательного фонда кандидатом | | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты | |
| 57. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | в трехдневный срок на основании заявления кандидата, избирательного объединения | территориальная избирательная  комиссия | |
| 58. | Обязанность избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, для финансирования своей избирательной кампании создать свой избирательный фонд | | после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями | избирательные объединения | |
| 59. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | | первого – одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |
| итогового – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов |
| 60. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная  комиссия | |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
| 62. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходование этих средств | | в трехдневный срок, а  с 15 сентября  2016 года – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет  по запросу территориальной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, избирательного объединения | |
| 63. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 64. | Завершение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | | в день голосования | кандидаты, избирательные объединения, кредитные организации | |
| 65. | Закрытие специального избирательного счета | | до дня представления итогового финансового отчета в избирательную комиссию | кандидаты, избирательные объединения | |
| 66. | Перечисление в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | | с 18 ноября 2016 года | кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | | | | | |
| **Открепительные удостоверения** | | | | | |
| 67. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи | | не позднее  19 июля 2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| 68. | Изготовление открепительных удостоверений | | не позднее  1 августа 2016 года | территориальная избирательная  комиссия, полиграфическая организация | |
| 69. | Передача открепительных удостоверений, заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии | | не позднее  7 сентября  2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| 70. | Выдача открепительных удостоверений избирателям: | | | | |
| в помещении территориальной избирательной комиссии | | с 3 августа по  6 сентября  2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| в помещениях участковых избирательных комиссий | | с 7 сентября по  17 сентября  2016 года | участковые избирательные  комиссии | |
| 71. | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о движении открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | | по состоянию на:  7 сентября,  12 сентября,  17 сентября  2016 года | участковые избирательные  комиссии | |
| **Избирательные бюллетени** | | | | | |
| 72. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | не позднее  28 августа  2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| 73. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней на башкирском, татарском языках | | не позднее  28 августа  2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| 74. | Изготовление избирательных бюллетеней | | не позднее  13 сентября  2016 года | территориальная избирательная  комиссия, полиграфическая организация | |
| 75. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | | не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия | |
| 76. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | | не позднее  16 сентября  2016 года | территориальная избирательная  комиссия | |
| 77. | Оповещение избирателей о периоде, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | | не позднее  28 августа  2016 года | территориальная, участковые избирательные комиссии | |
| 78. | Организация голосования | | с 8.00 до 20.00 по местному времени  18 сентября  2016 года | участковые избирательные комиссии | |
| **УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 79. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования  (без перерыва) | участковые избирательные комиссии | |
| 80. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | |
| 81. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | | незамедлительно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | |
| 82. | Установление итогов голосования в соответствующем округе | | не позднее  29 сентября  2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 83. | Определение общих результатов выборов | | не позднее  29 сентября  2016 года | территориальная избирательная комиссия | |
| 84. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещений о подписании протокола о результатах выборов | | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия | |
| 85. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | |
| 86. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандатапутем представления в территориальную избирательную комиссию соответствующего письменного заявления | | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия | |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия | |
| 89. | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколах, территориальной, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | | в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия | |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | | |
| 90. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной  избирательной  комиссией Республики Башкортостан | избирательные комиссии | |
| 91. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания | |
| 92. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | | не менее трех лет после дня голосования | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |