УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 01 апреля 2016 года № 5/3

ПЛАН

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан  с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

четвертого созыва 18 сентября 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы по уточнению сведений о численности избирателей с ограниченными физическими возможностями, на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан, с указанием групп инвалидности, в том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) | апрель-май | территориальная избирательная комиссия далее (ТИК), медицинские учреждения, общественные организации инвалидов, Совет ветеранов |
| 2 | Проведение опроса избирателей с ограниченными физическими возможностями с целью уточнения предпочтения голосовать – вне помещения для голосования либо в помещении для голосования | май-июль | ТИК, участковые избирательные комиссии далее (УИК) |
| 3 | Освещение на совещаниях, семинарах с участковыми избирательными комиссиями (далее – УИК), другими участниками избирательного процесса вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями | апрель-декабрь | ТИК, УИК, общественные организации инвалидов |
| 4 | Организация обучения членов УИК по работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями | апрель-сентябрь | ТИК, УИК, общественные организации инвалидов |
| 5 | Использование возможностей «горячей линии» связи с избирателями, в том числе средств факсимильной, мобильной связи и Интернет-ресурсов ТИК в работе по информированию граждан с ограниченными физическими возможностями, оказанию им консультативной и юридической помощи | май-сентябрь | ТИК, УИК |
| 6 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди избирателей с ограниченными физическими возможностями | май-сентябрь | ТИК, УИК, общественные организации инвалидов, клубы «молодой избиратель» |
| 7 | Обеспечение прав граждан с ограниченными физическими возможностями на получение информации о возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан законодательством о выборах: голосование вне помещения, с помощью других лиц и т.д., об участниках избирательного процесса, дате, времени и порядке голосования с учетом конкретной категории инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного аппарата и др.) | июнь-сентябрь | ТИК, УИК, общественные организации инвалидов |
| 8 | Оформление информационных стендов, «уголков избирателя» в медицинских организациях, библиотеках, помещениях общественных организаций инвалидов и т.д. для информирования избирателей с ограниченными возможностями о предстоящих выборах | июнь-август | ТИК, медицинские учреждения, общественные организации инвалидов, отдел культуры |
| 9 | Предоставление необходимой информации общественным организациям инвалидов о предстоящих выборах, о возможностях голосования инвалидов, используя каналы местного теле - и радиовещания, городских газет, официальный сайт Администрации городского округа город Салават РБ, официальный сайт Совета городского округа город Салават РБ | май-сентябрь | ТИК, Администрации городского округа город Салават РБ, Совета городского округа город Салават РБ |
| 10 | Вовлечение молодых избирателей с ограниченными возможностями в проводимые территориальной избирательной комиссией молодежные мероприятия | май – декабрь | ТИК, Совет клуба «Молодой избиратель», общественные организации инвалидов |
| 11 | Проведение «круглого стола» по вопросам реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на выборах 18 сентября 2016 года | июль | ТИК, Администрация городского округа город Салават, общественные организации инвалидов, СМИ, |
| 12 | Организация работы по составлению «паспорта маршрута избирателя с ограниченными физическими возможностями на избирательный участок» (далее – паспорт) в целях обеспечения максимально возможной доступности маршрутов движения от места проживания до помещения для голосования (в случае наличия желания избирателя проголосовать в помещении избирательного участка). Направление в Администрацию городского округа город Салават предложений по результатам анализа данных, указанных в паспорте (паспортах), для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок, о выделении специализированного транспорта для передвижения инвалидов-колясочников, социального такси | июль-август | ТИК, УИК, Администрация городского округа город Салават, общественные организации инвалидов |
| 13 | Разработка и распространение памяток о процедуре голосования для избирателей с ограниченными физическими возможностями | август-сентябрь | ТИК, УИК |
| 14 | Оказание на избирательном участке в период досрочного голосования и в день голосования содействия избирателям с ограниченными физическими возможностями по их просьбе: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | период досрочного голосования и 18 сентября | ТИК, УИК |
| 15 | Размещение на избирательных участках средств оптической коррекции (лупы, лупы с подвеской и др.), дополнительного освещения, стульев с учетом потребностей избирателей с ограниченными физическими возможностями | период досрочного голосования и 18 сентября | ТИК, УИК |
| 16 | Привлечение к работе переводчиков жестового языка (сурдопереводчиков), социальных и медицинских работников на УИК, на которых предполагается участие в голосовании значительного количества глухих и слабослышащих избирателей | 18 сентября | ТИК, УИК, медицинские учреждения, общественные организации инвалидов |
| 17 | Привлечение в день голосования к работе УИК представителей добровольческих (волонтерских) организаций для оказания помощи избирателям с ограниченными физическими возможностями | 18 сентября | ТИК, УИК, общественные молодежные организации |
| 18 | Организация фотосъемки и съемка сюжетов о голосовании избирателей с ограниченными физическими возможностями в единый день голосования | 18 сентября | ТИК, УИК, СМИ |
| 19 | Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей с ограниченными возможностями | 18 сентября | ТИК, УИК |
| 20 | Обобщение информации о количестве проголосовавших избирателей с ограниченными возможностями | октябрь | ТИК, общественные организации инвалидов |
| 21 | Доведение итогов голосования до избирателей с ограниченными возможностями, в том числе через общественные организации инвалидов | октябрь-ноябрь | ТИК, общественные организации инвалидов |

| СОГЛАСОВАН Председатель СГО БРО ООО «ВОИ» ____________С.В. Халилова «____» ____________ 2016 г. | СОГЛАСОВАН Председатель СГО БРО ОВ(П)ВТВС и ПО _____________ Ю.П. Бареев «____»_____________ 2016г. | СОГЛАСОВАН Председатель СМО РО ОООИ ВОГ по РБ ____________Ф.И. Сафуанова «____» ____________ 2016 г. | СОГЛАСОВАН Председатель СМО ВОС ____________А.А. Бестужева «____» ____________ 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |