Приложение к решению

Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 26 июня 2020 г. № 4-55/551

**Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2014-2019 годы» была реализована. С 2020 года реализуется программа на период с 2020 по 2025 годы.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан» за 12 месяцев 2019 года выполнены.

По итогам 12 месяцев 2019 года из 25 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и 12 подпрограмм достижение составляет 100%.

С риском недостижения в 2020 году остается целевой индикатор и показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», т.к. общеобразовательные организации перешли на 5-дневный режим обучения и численность обучающихся в общеобразовательных организациях увеличивается. Проблема сохранения односменности в общеобразовательных организациях города решается путем рационального использования учебных кабинетов и рационального составления расписания.

Индикатор «Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данной услуге» выполнен на 100%. На учете в системе «Единая очередь в детские сады Республики Башкортостан» по ГО г.Салават состоит 2 046 детей. Количество детей, стоящих в очереди на получение путевок в детский сад, от 0-до 3 лет — 1244 ребенка (выдача путевок будет возобновлена после открытия ДОО после отмены ограничений согласно режиму «Повышенная готовность»), планируемая обеспеченность - 100 %; от 3 до 7 лет – очередь отсутствует.

* Доля обучающихся общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в общей численности обучающихся общеобразовательных школ составляет 100%. Все общеобразовательные организации имеют необходимое оборудование. Скорость подключения к сети «Интернет» - до 100 мб/с. Все участники образовательного процесса: учителя, обучающиеся и родители - повысили уровень цифровой грамотности, в период перехода школ на дистанционное обучение доля пользующихся онлайн-ресурсами увеличилась с 25% до 95,54%. Учет дистанционной активности ведется в единой системе – АИС «Образование». Участие в апробации цифровой платформы персонализированного обучения от ПАО Сбербанка 9 школ: МБОУ «СОШ №4» г.Салавата, МБОУ «СОШ №15» г. Салавата, МБОУ «СОШ №18» г. Салавата, МБОУ «СОШ №21» г. Салавата, МБОУ «СОШ №24» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата, МБОУ Башкирская гимназия №25 г. Салавата, МБОУ «Лицей №1» г. Салавата.
* Показатель «Доля обучающихся - победителей и призёров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от города в таких мероприятиях» выполнен. 88% обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах. Доля победителей и призёров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от города в таких мероприятиях составила 22,8%. По итогам Всероссийской олимпиады школьников город Салават занимает 3 место по республике.
* Показатель «Доля образовательных организаций, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных организаций города» выполнен на 100%. Все образовательные организации проводят работу с одаренными детьми. В городе функционируют «Центр одаренности», городские межшкольные объединения: «Педагогический класс», «Медицинский класс», «WorldSkills» под руководством учебно-методического центра. На базе УГНТУ и СИК организуются мастер-классы по инженерно-техническому направлению. Наиболее результативные образовательные организации – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата, МБОУ «СОШ №24» г. Салавата.

Индикаторы подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполняются:

* показатель «Доля получателей государственной и муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных» составляет 91%. В 2019 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования, по итогам которой город Салават находится на высоком уровне (в «зеленой» зоне);
* Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (ДОО) и средней заработной платы, установленной на основании Соглашения между МО РБ и Администрацией ГО г. Салават РБ» выполнен на 100%. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 30 714,60 рублей.

Индикаторы подпрограммы «Развитиесистемы общего образования городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполняются:

* показатель «Доля образовательных организаций с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве таких организаций» выполняется. Финансирование текущего ремонта на 2020 год из бюджета города - 5878,4 тыс. рублей. Потребность в капитальном ремонте школ №№ 11,17, 18,19, 15 (2 корпуса), 22, КШ №2 на общую сумму - 16 513 799,88 руб. Положительное заключение получено для школ №№ 19, 15 (1 корпус), 22, КШ №2 на сумму 5 285 246,74 руб.;
* Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций (ОО) и средней заработной платы, установленной на основании Соглашения между МО РБ и Администрацией ГО г. Салават РБ» выполнен на 100%. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 30 474,20 рублей.

Индикаторы подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполняются:

* во всех учреждениях дополнительного образования созданы условия для обучения детей в соответствии с основными современными требованиями. В период дистанционного обучения для 87% обучающихся организовано обучение на онлайн - уроках и для 13% - по электронным кейсам;
* 95 % детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам;
* Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования (ОДО) и средней заработной платы, установленной на основании Соглашения между МО РБ и Администрацией ГО г. Салават РБ» выполнен на 100%. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составила 29 864,70 рублей.

Индикатор подпрограммы «Развитие школьного туризма для учащихся городского округа город Салават Республики Башкортостан «Моя малая Родина – Башкортостан» выполняется:

* 85% обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования приняли участие в походах, экскурсиях и экспедициях, организованных по Республике Башкортостан. В 2019 году проведены мероприятия по воспитанию правовой культуры и патриотического воспитания: виртуальные экскурсии «Государственные символы РБ и РФ», экскурсии «Просторы Башкортостана», «Уфа – столица Башкортостана», «Минеральные воды», «Подземные дворцы», «Великолепный страус»; экскурсии к Вечному огню «Спасибо деду за Победу», «Салют во славу Победы», «Памяти павших будьте достойны». Организованы встречи с краеведом Габидуллиным Р.Р.

Индикатор подпрограммы «Психолого-медико-педагогическая поддержка детей и подростков городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполняется:

* в 2019 году 80% обучающихся ОО и ДОО получили психолого-медико-педагогическую поддержку. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 г. – 500 единиц. В 2019 году и в настоящее время при дошкольных образовательных организациях работают 22 консультационных центра (далее - КЦ). За 2019 год зарегистрировано 529 услуг в КЦ:

- 479 услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в КЦ в очном режиме,

- 33 услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в КЦ в дистанционной форме,

- 17 выездных консультаций по видам помощи по месту жительства родителей (законных представителей) в 2019 году.

81 родитель (законный представитель) обратились в КЦ в 2019 году с детьми до 1,5лет, с 1,5 до 3 лет, с 3 до 7 лет, 7 лет и старше, получающими дошкольное образование в форме семейного образования,

282 родителя (законных представителя) обратились в КЦ в 2019 году с детьми до 1,5лет, с 1,5 до 3 лет, с 3 до 7 лет, 7 лет и старше, не получающими дошкольное образование.

166 родителей из перечисленных обращались в КЦ неоднократно.

Индикаторы подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в системе образования городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполняются:

* 98% педагогов прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Данный показатель был перевыполнен на 24%. 100% педагогов образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, по оказанию первой медицинской помощи;
* в 2019 году 33% педагогических работников получили (подтвердили) высшую и первую квалификационные категории;
* 5 педагогических работников общеобразовательных организаций (0,9%) получили денежные поощрения за счет средств муниципального бюджета. Произведены единовременные стимулирующие выплаты молодым педагогам: учителям общеобразовательных организаций - 4 (МБОУ «СОШ №11» г.Салавата - 1 учитель, МБОУ «СОШ №15» г.Салавата - 1 учитель, МБОУ «СОШ №23» г. Салавата – 2 учителя), педагогу дополнительного образования -1 (МБУ ДЮЦ «Юность» г. Салавата).

Индикатор подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в городском округе город Салават Республики Башкортостан» выполнен.

* В 2019 году 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на семейные формы устройства, из них: 232 ребенка находятся под опекой, 81 – в приемных семьях.

Индикатор подпрограммы «Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение качества образовательных услуг в городском округе город Салават Республики Башкортостан» выполнен.

* Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций города, принявших участие в городских, региональных, республиканских, всероссийских и иных мероприятиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, в общем количестве обучающихся города» выполнен. 88% обучающихся стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях.

Индикаторы подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи в городском округе город Салават Республики Башкортостан» выполнен.

* 3715 обучающихся охвачены малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время.
* 95% детей и подростков охвачены основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме.

Индикатор подпрограммы «Доступная среда городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнен.

* В 2019 году в 14 образовательных организациях (21%) созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности образовательных организаций города. По программе «Доступная среда» оборудованы 10 образовательных организаций: школы № 4, № 15, 17, 23, Лицей №1, детские сады №№ 9, 18, 33, Дворец Творчества, Центр детского технического творчества.

Индикатор подпрограммы «Создание новых мест в организациях сферы образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями в городском округе город Салават Республики Башкортостан» выполнен.

* 100% обучающихся общеобразовательных организаций имеют возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. Во всех школах созданы условия для обучения детей в соответствии с основными современными требованиями.

Индикаторы подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнены.

* 100% обучающихся образовательных организаций принимали участие в воспитательных мероприятиях по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма. Проведены следующие воспитательные мероприятия: профилактическая акция «Безопасные каникулы», фестиваль «Новогодние семейные игры», месячник оборонно-массовой работы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, акция «Парта Героя», городской марафон «Салют Победы», единые Уроки мужества «Они сражались за Родину», пятиминутки «Имя героя», викторины «По местам великих сражений», конкурсы мини-сочинений «История войны в истории моей семьи», городская акция «Песни Победы поёт Салават», акция «Голубь мира», флешмоб в социальных сетях «Литература Победы», телепроект «Истории Великой Победы» совместно с телекомпанией «Салават», республиканские акции «Бессмертный полк из окошка», «Окно Победы», мероприятия в рамках Международного дня защиты детей.
* 100% муниципальных объектов образования с массовым пребыванием людей обеспечены системой видеонаблюдения.