Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О реализации муниципальной программы

«Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2020 год»

Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.10.2017 г. №2967-п (далее - Программа).

Срок реализации Программы 2020-2025 годы.

Целью разработки муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» явилось повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В паспорт Программы включено 6 подпрограмм:

- «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Доступная среда в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан».

По итогам реализации Программы в 2020 году все целевые индикаторы и показатели полностью достигнуты, а именно:

- площадь капитально отремонтированных МКД (195 тыс. м²);

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД (100%);

- доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД (22,3%);

- уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ (91%);

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий (100%).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» на 2020 год составил 266 914,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 12 668,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 254 245,5 тыс. рублей.

Объем освоенных средств к объему финансирования по муниципальной программе «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2020 год составил 94%. Всего за 2020 году в рамках программы освоено 250 729,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 5 470,2 тыс. рублей, бюджета городского округа – 245 259,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. вознаграждение управляющим компаниям за сбор платы за найм, возмещение коммунальных услуг по незаселенным помещениям;

2. уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности;

3. премирование победителя республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»: вручена премия 1 многоквартирному дому;

4. благоустройство городских территорий: заключено 126 муниципальных контрактов по благоустройству города;

5. организация и содержание мест захоронения: ежегодно содержатся муниципальные кладбища площадью 70,6 га;

6. реализация проектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: проведено 2 мероприятия по благоустройству города;

7. разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий: в количестве 4 ед.

Реализация Программы позволила обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- повышение уровня благоустройства территорий городского округа;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.