Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 02 июля 2021 года № 16/1-5

**Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2**

**19 сентября 2021 года.**

Дата назначения выборов «30» июня 2021 года

Дата опубликования решения

о назначении выборов «02» июля 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | не позднее  4 августа  2021 года | глава  администрации городского округа |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 2. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | | сразу после назначения дня голосования | глава  администрации городского округа |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку | | с момента получения сведений от главы администрации городского округа,  но не позднее  8 сентября  2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | | не позднее  8 сентября  2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | | с 8 сентября  2021 года | участковые избирательные комиссии |
| 6. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | | не позднее  18 часов по местному времени  16 сентября  2021 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 7. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | после подписания списка избирателей,  но не позднее  16 сентября  2021 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 8. | Выдвижение кандидатов | | не позднее  23 июля  2021 года | избирательные объединения, граждане РФ |
| 9. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее 23 июля  2021 года | кандидаты |
| 10. | Представление документов, необходимых для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию | | не позднее 18.00 часов по местному времени 23 июля 2021 года | кандидаты |
| 11. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 12. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 13. | Реализация права кандидата назначить члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | | со дня представления документов для регистрации | кандидаты |
| 14. | Реализация права зарегистрированного кандидата назначить по одному члену с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию | | со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятиярешения о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | | не позднее  11 сентября  2021 года | избирательные объединения |
| 17. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | | не позднее  11 сентября 2021 года,  а при наличии вынуждающих обстоятельств –  не позднее 15 сентября 2021 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 18. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, назначить наблюдателей | | не позднее  13 сентября  2021 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 19. | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | | не позднее  13 сентября  2021 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения,  субъект общественного контроля |
| 20. | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен | | в день предшествующий дню голосования,  либо непосредственно в день голосования – 16, 17, 18, либо 19 сентября 2021 года | наблюдатели |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 21. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей | | не менее 5 минут эфирного времени еженедельно | муниципальные организации телерадиовещания |
| 22. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений и актов комиссий | | не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 23. | Представление участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | | не позднее  3 сентября 2021 года и по мере принятия соответствующих решений | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Размещение на стенде в помещении участковой избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса Республики Башкортостан о выборах.  Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | | не позднее  8 сентября 2021 года  16 сентября  2021 года | участковая избирательная комиссия |
| 25. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | | с 14 по 19 сентября  2021 года включительно |  |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее 12 июля 2021 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республики Башкортостан |
| 27. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее 17 июля 2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа избирательного объединения | | не позднее  8 сентября 2021 года | избирательные объединения |
| 29. | Агитационный период | | со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  17 сентября 2021 года | избирательные объединения, кандидаты |
| 30. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | | с 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени  17 сентября 2021 года |  |
| 31. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить избирательным объединениям, кандидатам эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | | не позднее 2 августа 2021 года | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 32. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных избирательными объединениями, кандидатами |
| 33. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных печатных предвыборных агитационных материалов | | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | редакции государственных, муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных кандидатами, избирательными объединениями |
| 34. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | | не позднее 1 августа 2021 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 35. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | | не позднее  19 августа 2021 года | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 36. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | не позднее 11 июля 2021 года | Администрация городского округа |
| 37. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: | | | |
| -в территориальную избирательную комиссию  -в Администрацию городского округа | | не позднее  29 сентября  2021 года  не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковые избирательные комиссии    территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | | не позднее чем через 60 дней после представления отчета в Администрацию городского округа | территориальная избирательная комиссия |
| 39. | Создание избирательного фонда кандидатом | | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты |
| 40. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | в трехдневный срок на основании заявления кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | | первого – одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| итогового – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов |
| 42. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 44. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | | в трехдневный срок, а  с 13 сентября  2021 года – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по запросу территориальной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
| 45. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 46. | Завершение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | | 17 сентября | кандидаты,  кредитные организации |
| 47. | Закрытие специального избирательного счета | | до дня представления итогового финансового отчета в избирательную комиссию | Кандидаты |
| 48. | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | | с 19 ноября  2021 года | кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | | | | |
| 49. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | не позднее  29 августа 2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Изготовление избирательных бюллетеней | | не позднее  5 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия, полиграфическая организация |
| 51. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 52. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии  для голосования в день голосования | | не позднее  15 сентября  2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 53. | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом:  о периоде, времени и месте голосования  через средства массовой информации или иным способом | | не позднее  8 сентября  2021 года | территориальная избирательная комиссия  участковые избирательные комиссии |
| 54. | Организация голосования | | с 8.00 до 20.00 по местному времени  17, 18, 19 сентября 2021 года | участковые избирательные комиссии |
| **УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 55. | Подсчет голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования  (без перерыва) | участковые избирательные комиссии |
| 56. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 57. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | | незамедлительно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 58. | Определение результатов выборов | | не позднее  29 сентября  2021 года | территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом извещения о подписании протокола о результатах выборов | | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 61. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандатапутем представления в территориальную избирательную комиссию соответствующего письменного заявления | | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 62. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколе территориальной, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | | в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | |
| 65. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | избирательные комиссии |
| 66. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| 67. | Хранение учетных документов о предоставлении платного эфирного времени, и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | | не менее трех лет после дня голосования | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |